PixelFlow
完整 Agent 化改造方案
两人并行、逐切片开发与自动集成执行手册

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 评审版 / 开发启动基线 |
| 方案范围 | 完整 Agent 架构；不保留并列的工作流-only 方案 |
| 开发组织 | A/B 两条线；模块之间并行，模块内部切片串行 |
| 任务粒度 | 每个 Codex 任务只执行一个 1–3 小时切片 |
| 长期分支 | feature/dev_0.8.4_boguan → feature/agent_0.8.4_boguan |
| 编制日期 | 2026-07-22 |

执行事实源：docs/agentization/；Word 用于评审、汇报和快速查阅。

# 0. 执行摘要与最终确认

最终执行原则 不是让一个 Codex 连续托管整个模块。你每次只手动启动一个 1–3 小时切片；Codex 完成该切片的读取、分支/worktree、TDD、测试、审核、状态记录、commit 和 push 后立即停止。下一切片必须由你再次发出“继续”。

## 0.1 并行边界

| 范围 | 是否并行 | 落地规则 |
| --- | --- | --- |
| M00 | 可以 | M00-A 与 M00-B 两个分支并行；A 内 A.1→A.2→A.3 串行，B 内 B.1 串行 |
| 普通模块之间 | 可以 | 依赖满足且文件所有权不冲突时，可同时启动 2–3 个不同模块 |
| 同一模块切片之间 | 不可以 | 一个模块只有一个写入 Codex；上一片 commit/push 并释放后才能开始下一片 |
| 只读审核 | 可以 | reviewer 可并行只读检查，但不能和当前写入者同时改同一模块 |

## 0.2 哪些需要你手动，哪些自动完成

| 事项 | 责任方 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 启动每一个切片 | 你手动 | 首次或新对话粘贴对应 A/B 话术；当前片完成后再说一次继续 |
| 并行启动不同模块 | 你手动 | 例如 A 同时开 M01/M03，B 同时开 M07/M08/M09 |
| M00 首次集成 | 你手动一次 | A/B 完成后启动 M00-I.1，因为此时自动化尚在引导阶段 |
| 切片内开发闭环 | Codex 自动 | 读取状态、恢复/创建模块分支和 worktree、TDD、测试、审核、文档、commit、push |
| 普通模块集成 | 远端流水线自动 | 最后一片写 ready_for_integration 后，Gitee/Jenkins 单槽集成；失败不改 Agent |
| 每日 02:00 漂移同步 | 远端流水线自动 | 不是手动创建 Codex 任务；M00 与一次性管理员配置验收后生效 |
| 硬冲突、真实付费 API、生产发布、最终 Agent→dev | 你批准 | Codex 不自行扩大权限或冒险处理 |

关于“每天 02:00”的截图 不需要你每天在 Codex 里手动新建任务。Codex 对话结束后不会自己定时醒来；M00 会交付仓库脚本，并由 Gitee/Jenkins 的定时器每天触发。远端配置尚未完成时只能标记 design_only 或 automation_local_ready，不能声称已经自动运行。

## 0.3 A/B 开发方式速查

| 开发线 | 首次并行模块 | 模块内继续方式 |
| --- | --- | --- |
| A | M00 后优先 M01、M03；每个模块单独开一个 Codex 任务 | 每次说“作为 A 线，按运行手册继续 Mxx 的下一个未完成切片，本次只做一片” |
| B | M00 后优先 M07、M08、M09；每个模块单独开一个 Codex 任务 | 每次说“作为 B 线，按运行手册继续 Mxx 的下一个未完成切片，本次只做一片” |

完整、可直接复制的话术位于本报告“分支、自动同步与 Codex 执行手册”章节，也位于 docs/agentization/branch-and-codex-runbook.md。

## 0.4 工期与模型建议

| 指标 | 建议 |
| --- | --- |
| 净开发估算 | 约 155 人时 |
| 含 20% 合并/联调/自动化/环境缓冲 | 约 186 人时 |
| 两人排期 | 15–19 个工作日，约 3–4 周 |
| GPT-5.6-sol 高思考 | 足以承担绝大多数实现切片 |
| 建议极高思考复核 | M00、M04、M05、M06、M11、M13 的方案复核或 code review |

## 0.5 文档导航

| 章节 | 用途 |
| --- | --- |
| 完整 Agent 总体设计 | 说明为什么从前端工作流升级为会话 Agent、LangGraph 状态与上下文压缩底座 |
| 两人并行模块与 65 个切片 | 查看 M00–M13、每片 1–3 小时的产物、依赖、工期和模型建议 |
| 分支与 Codex 执行手册 | 直接复制 A/B 首次、继续和 M00 集成话术 |
| 合同 v1 | 冻结跨端 action/state/event/Port，保证并行模块可拼装 |
| 测试与合并门禁 | 定义完成标准、自动集成、02:00 同步和失败保护 |
| 总看板 | 查看当前模块状态与下一步 |

# 1. 完整 Agent 总体设计

事实源：docs/agentization/architecture-design.md

状态：待两名开发者共同评审。 设计基线：feature/dev_0.8.4_boguan 与 feature/agent_0.8.4_boguan，提交 02493711e8c9b74ec5f8e54cfadac3881297754c。 本文回答“为什么改、最终架构是什么、各层如何协作”。具体 DTO/API 见 contracts-v1.md（contracts-v1.md），模块和 1–3 小时任务见 work-breakdown.md（work-breakdown.md）。

# 1. 最终结论

PixelFlow 只采用一种目标方案：

后端会话级 Supervisor Agent 负责理解每次用户输入，LangGraph 负责可持久化、可暂停恢复的状态编排，现有图片、图片编辑、视频、PPT、视频分析能力改造成受控 Workflow 子图/适配器；确定性业务规则、人工确认、计费幂等和供应商调用继续由 Service/Skill 执行。

系统不是取消工作流，而是把工作流放回它擅长的位置：保证确定性、审核和恢复；把“用户这句话到底要干什么”交给 Supervisor Agent。

用 Java 类比：

| Agent 架构 | Java 类比 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Conversation API | Controller | 鉴权、接收输入、返回 snapshot/SSE |
| Supervisor Agent | 会推理的 Application Service | 理解动作、定位任务、选择下一步 |
| LangGraph | 可持久化流程状态机 | 节点编排、interrupt、恢复、错误位置 |
| Workflow Adapter | Domain/Application Service | 图片、视频、PPT、分析的合法状态转换 |
| Skill | Client/策略 Service | 调用 content-app/Borgrise 等能力 |
| Checkpointer | 流程执行日志 | 保存图执行位置和中断点 |
| SQL Projection | Repository/业务表 | 幂等、查询、任务列表、前端恢复 |
| Context Runtime | Filter/Interceptor | 每次 LLM 调用前组装、计量和压缩上下文 |

# 2. 为什么当前感觉像固定工作流

当前分支的问题不是“没有使用 LLM”，而是会话级编排权分散：

WorkspacePage.tsx 超过 8,000 行，同时承担会话状态、意图入口、pending job、轮询恢复、artifact 行为和下一阶段选择。

后端图片、视频、PPT 等 Router 同时承担 Controller、Service、内存 Job Registry、PowerMem 和供应商调用。

旧 backend/pixelflow/graph.py 只覆盖旧 Brief 视频任务，不等于当前五条业务流程的会话大脑。

同一对话内的任务、Plan 版本、图片、PPT 页面和视频分镜没有统一的目标解析层。

长对话的完整消息、工具输出、Plan、storyboard 容易被一次性塞给模型，没有全流程统一预算和压缩。

因此用户输入“继续”“把第三张改一下”“按这个风格再做一个视频”时，页面代码往往只能按当前阶段继续，而不能稳定判断：

是回答问题还是改变业务状态；

是修改当前任务还是新建任务；

是继续、重试、重生成还是恢复历史版本；

目标是哪个 workflow、artifact、PPT 页或视频分镜。

# 3. 目标架构

MERMAID

flowchart TB

UI["React Workspace\n只提交输入和人工决策"]

API["Conversation Agent API\nTurn / Snapshot / SSE / Interrupt"]

INBOX["Turn Inbox + Event Outbox\n幂等、排队、断点续传"]

CTX["Context Runtime\n组装、预算、压缩、证据引用"]

SUP["Supervisor Agent\n动作判断、目标定位、风险校验"]

DIS["Workflow Command Dispatcher"]

IMG["Image / Edit Graph"]

VID["Video Graph"]

PPT["PPT Graph"]

ANA["Video Analysis Graph"]

JOB["Persistent External Job Coordinator"]

V2["现有 v2 Service / Skill\n确定性规则和供应商调用"]

CP["LangGraph Checkpointer"]

DB["SQL Business Projection"]

MEM["PowerMem 长期记忆"]

UI --> API --> INBOX --> CTX --> SUP --> DIS

DIS --> IMG

DIS --> VID

DIS --> PPT

DIS --> ANA

IMG --> JOB

VID --> JOB

PPT --> JOB

ANA --> JOB

JOB --> V2

SUP <--> CP

IMG <--> CP

VID <--> CP

PPT <--> CP

ANA <--> CP

INBOX <--> DB

CTX <--> DB

CTX <--> MEM

UI <-->|"持久化事件"| API

## 3.1 Agent 负责什么

识别 answer_only/continue/modify/regenerate/retry/start/switch/cancel/clarify。

从回复消息、选中 artifact、@scene、当前任务索引和上下文中定位目标。

理解自然语言修改意见。

在多个合法动作中选择下一条 Workflow Command。

目标不唯一或可能误计费时主动追问。

## 3.2 代码必须控制什么

DTO 校验、时长、比例和模型能力。

创意方向、Plan、场景包、视频最终结果等人工确认。

供应商 start 幂等、轮询、超时、额度不足和恢复。

Plan、创作合同、场景蓝图和资产清单的权威继承。

artifact 版本、下载完成、用户隔离和日志安全。

不能把现有供应商 API 全部作为自由工具交给 ReAct Agent，否则可能跳过审核或重复计费。

# 4. Supervisor 如何理解用户输入

每次输入按以下顺序处理：

使用 interrupt_id、reply_to_message_id、artifact 引用和 @mention 查找确定目标。

识别“继续、修改、重新生成、重试、取消、另做一个”等显式动作。

读取候选 workflow 的状态和 allowed_actions。

Context Runtime 只组装与候选目标相关的上下文。

LLM 输出冻结的结构化 ActionDecision。

DecisionValidator 校验目标存在、版本未过期、状态转换合法和计费风险。

不确定时返回 clarify，不能先调用供应商再询问。

建议置信度策略：

>=0.82 且校验通过：可执行明确动作。

0.55–0.82：非计费、目标唯一时才继续，其余追问。

<0.55：追问。

任何计费动作目标不唯一：无论分数多少都追问。

示例：

| 用户输入 | Supervisor 决策 |
| --- | --- |
| “为什么给我选这个模型？” | answer_only，不改变流程 |
| “把刚才第三张图背景换成白色” | 定位第三张 artifact，modify_workflow |
| “继续” | 只有一个 open interrupt 时继续，否则追问目标 |
| “再生成一次” | 目标唯一时 regenerate_stage，否则追问 |
| “按这个风格再做一个 30 秒视频” | start_workflow(video)，复用允许继承的风格 |
| “恢复上一版 Plan” | 调用 Plan restore，不生成新方向或新 Plan |

Supervisor 只保存公开的 reason_code 和决策摘要，不保存模型思维链。

# 5. 会话图和 Workflow 图

MERMAID

flowchart LR

A["幂等保存 Turn"] --> B["Context Budget Gate"]

B --> C{"需要压缩？"}

C -->|是| D["压缩、持久化摘要、发送事件"]

C -->|否| E["组装 ContextEnvelope"]

D --> E

E --> F["Supervisor 决策"]

F --> G["Decision Validator"]

G --> H{"Action"}

H -->|回答| I["保存回答消息"]

H -->|追问| J["打开 clarification interrupt"]

H -->|业务命令| K["派发到目标 Workflow Graph"]

I --> L["持久化投影和事件"]

J --> L

K --> L

一个对话可能先生成图片，再创建 PPT，同时还有视频在后台运行。因此不能把所有任务长期挤在一个图状态里：

Supervisor thread 保存会话级判断和任务索引。

每个 workflow 使用独立 thread 保存该业务任务的执行位置。

SQL 保存可查询的 workflow、turn、operation、summary 和 event。

Event Outbox 将多个 workflow 的事件汇聚成一条 conversation SSE。

建议命名：

pf:conversation:{conversation_id}:supervisor:v1

pf:conversation:{conversation_id}:workflow:{workflow_id}:v1

# 6. 业务子图

## 6.1 图片与图片编辑

普通图片：采集 → 表单 → 方向 → Plan → prepare → generate → 审核 → 下载。

直接编辑：识别 edit → 检查原图 → 参数确认 → prepare → generate → 审核。

保留多图数量、图片结果 60 秒默认满意、实时模型配置、size/imageSize 分离和失败后重新确认参数。

## 6.2 PPT

表单 → 行业上下文 → 大纲 → 大纲确认/更新 → 页面 JSON → 页面图片 → 单页重生成 → PPT 文件 → 下载。

“第三页换成数据图”必须定位当前 PPT 的第三页，只重生成目标页。

## 6.3 视频分析

媒体定位 → 单/多视频判断 → storyboard 分析 → artifact 保存。完整分析结果外置，Supervisor 默认只读取摘要和证据引用。

## 6.4 视频生成

采集/表单 → 方向 → Plan → 场景包 → 全局资产图 → 分镜视频 → 合并 → QA/QC → 修改循环 → 最终确认 → 剪映草稿/下载。

视频是最后迁移的高风险模块。Plan、creation_contract、scene_blueprints、asset_manifest 是权威数据，子图和摘要都不能重新猜测。单分镜继续限制 4–15 秒；剪映草稿只使用当前版本全部成功的分镜视频。

# 7. 外部异步任务必须持久化

当前部分图片、视频、PPT job registry 存在进程内，进程重启可能丢失。新 Agent Runtime 使用持久化 Operation/Job Coordinator：

图节点先按幂等键 claim Operation。

只有首次 claim 的执行者启动供应商任务。

provider job ID 落库后，由数据库 lease 领取轮询任务。

完成后写 Event Outbox，并恢复对应 workflow graph。

worker 退出后，其他 worker 在 lease 过期后接管。

必须覆盖“供应商已成功，但 checkpoint 还没写入时进程崩溃”的窗口。只依赖 LangGraph checkpoint 不能保证不重复计费。

# 8. 全局 Context Runtime

## 8.1 三种记忆

| 类型 | 范围 | 权威存储 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期执行状态 | 当前 workflow/run | LangGraph checkpointer | 恢复节点和 interrupt |
| 对话事实与摘要 | 当前 conversation | SQL messages + versioned summaries | 本轮理解和压缩 |
| 长期语义记忆 | 跨 conversation | PowerMem | 用户偏好、品牌、经验和 Skill |

图状态分为三条通道：

business：表单、Plan、合同、资产清单、pending action、operation，永不摘要。

messages：可压缩的对话消息。

semantic_memory：本轮 PowerMem 检索出的临时相关片段，不反写业务合同。

## 8.2 模型上下文预算

上下文窗口由实际调用模型决定，不是 LangGraph 自己提供固定窗口：

TEXT

effective_context = min(模型已验证的 max_context_tokens, 业务建议上限)

usable_input = effective_context - max_output_tokens - safety_reserve_tokens

utilization = estimated_input_tokens / usable_input

| Agent/节点 | 建议有效窗口上限 | 输出预留 | 安全预留 | 未验证时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervisor | 256K | 8K | 32K | 128K 档案 |
| 图片/图片编辑 | 256K | 16K | 32K | 128K 档案 |
| 视频 | 384K | 32K | 48K | 128K 档案 |
| PPT | 384K | 32K | 48K | 128K 档案 |
| 视频分析 | 512K | 48K | 64K | 128K 档案 |
| 摘要节点 | 384K，超出分块 | 24K | 48K | 128K 分块 |

256K/384K/512K 是建议上限，不代表当前 AIRouter 模型已经验证支持。能力档案缺失或过期时必须使用 128K 保守档案。

## 8.3 四级压缩策略

| 利用率 | 动作 |
| --- | --- |
| 60% | 大型 tool/artifact 输出外置，只保留引用和必要片段 |
| 72% | 标准增量压缩，旧消息进入结构化摘要 |
| 85% | workflow 摘要再汇总为会话级摘要 |
| 92% | LLM 调用前硬闸门；压缩失败则最小安全上下文或暂停 |

成功压缩目标是回落到 45% 以下。原始 SQL 消息、权威 Plan 和 artifact 不删除。

压缩流程：发送 started 事件 → 取得 conversation 锁 → 生成结构化摘要 → 校验目标/否定约束/合同/ID/未决问题 → 原子保存 → 发送 completed → 按顺序处理排队输入。

当前仓库的 DeerFlowSummarizationMiddleware 可复用 token 计数、摘要和 Skill 内容保护思路，但它没有完整覆盖持久化摘要、输入队列、多进程锁和前端事件。因此它作为最后防溢出保护，主流程使用 PixelFlow ContextCompactionCoordinator。

# 9. 前端交互

新前端 runtime 放在独立目录，不在 WorkspacePage.tsx 继续增加 Supervisor switch：

TEXT

web/src/lib/supervisor/

├─ contracts.ts

├─ events.ts

├─ reducer.ts

├─ api.ts

└─ legacyAdapter.ts

web/src/hooks/useSupervisorConversation.ts

web/src/components/chat/ConversationRuntimeNotice.tsx

前端分别维护：

connection：连接、重连、fatal；

run：运行、等待用户、暂停、失败、完成；

compression：空闲、压缩、阻塞；

input queue：发送中、已排队、处理中、已接受、失败。

压缩期间：

显示“正在整理上下文”；

输入框仍可编辑、上传和发送；

新输入先持久化并显示排队位置；

artifact 决策按钮暂时禁用，避免回复旧 interrupt；

压缩完成显示“正在继续处理”；

后端消费队列，前端绝不自动重发；

刷新后从 snapshot 恢复压缩和队列状态。

# 10. 渐进迁移

每个对话创建后固定编排模式：

frontend_v2：历史对话继续由现有前端编排。

supervisor_v1：新对话由后端 Agent Runtime 编排。

这只是迁移期兼容，不是两套最终架构。迁移规则：

有任何旧 pending job 的对话禁止在线切换 owner。

supervisor_v1 对话的前端不能调用图片、视频、PPT /start 推进阶段。

旧对话继续按原 job ID 查询，不能为了迁移重新启动任务。

所有新实现都受 feature flag 保护，默认 off。

迁移顺序：图片/编辑 → PPT → 视频分析 → 视频。

建议模式：

YAML

pixelflow:

agent_runtime:

mode: off  # off | shadow | assist | primary

enabled_intents: []

new_conversation_rollout_percent: 0

context_compaction_enabled: true

off：行为等同当前 v2。

shadow：只比较决策和标准 DTO，不调用付费供应商、不写 PowerMem 经验。

assist：新对话使用统一输入、事件和压缩，Adapter 调用现有 Service。

primary：按 intent 灰度接管。

回滚只停止新对话进入 Supervisor；运行中的 supervisor_v1 对话继续安全排空或人工处理，不能强切回前端 v2。

# 11. 并发、幂等与安全

## 并发

conversation 维度使用 Turn Inbox 顺序消费。

workflow 维度使用 version + lease；不同 workflow 外部 job 可以并行。

压缩使用 conversation lock；锁期间新输入入队，不拒绝。

写请求携带 expected_context_version，冲突时重新读取和判断。

## 幂等

turn：conversation_id + client_input_id。

interrupt response：interrupt_id + client_response_id。

provider start：workflow_id + stage + stage_version + attempt。

event：conversation 内单调 sequence + 全局 event ID。

## 安全

Authorization、API key、完整供应商 URL 查询参数不进入 checkpoint、summary、event、PowerMem 或日志。

SSE、snapshot、turn、interrupt、operation 全部校验 conversation 用户归属。

Supervisor 可用命令白名单由 workflow 当前状态生成。

Context CAS 或 Operation 幂等失败必须 fail-closed；PowerMem/摘要非关键读取可按规则 fail-open。

# 12. 双长期分支与自动同步

feature/dev_0.8.4_boguan 是日常 Bug/业务需求的权威分支；feature/agent_0.8.4_boguan 是 Agent 化集成分支。开发期间只允许 dev → agent，避免双向自动合并形成循环历史。

同步不依赖人工记忆：

每个模块开工前，自动检查 Agent 是否包含远端最新 dev；不包含时先构建同步候选并运行门禁。

普通模块最后一个切片完成后写入 ready_for_integration，远端单槽流水线按“最新 agent + 最新 dev + 模块分支”重建候选并验证；绿色后自动进入 Agent，失败时写 integration_blocked 并保持 Agent 主干不变。

每天北京时间 02:00 由 Gitee/Jenkins 定时流水线执行漂移检查，绿色时进入单槽同步队列；冲突或测试失败时保持 Agent 主干不变。Codex 对话不会在结束后自行定时唤醒，这项能力只有完成 M00 和一次性远端管理员配置后才真正生效。

远端门禁在最终合并瞬间再次验证最新 dev SHA 是候选 HEAD 的祖先；dev 在测试期间前进会使候选失效。

Agent 模块全部完成后，先执行最后一次 dev→agent，再运行 M13，最后才把 Agent 整体合回 dev。

远端是 Gitee。M00 负责落地仓库内 PowerShell 分支脚本，并对接 Gitee 保护分支/评审模式和团队可用的 Gitee 流水线或 Jenkins。完整脚本、分支名、触发器、失败处理和 Codex 一句话入口见 branch-and-codex-runbook.md（branch-and-codex-runbook.md）。

# 13. 两人并行开发边界

开发者 A 负责 Agent Platform：M01–M06，并在 M00 主笔 Python 合同与 Git 自动化，包括 Store、CAS、LangGraph、Context、压缩、Supervisor 和 Job Coordinator。

开发者 B 负责 Workflow/UI：M07–M12，并在 M00 主笔 TypeScript 镜像合同与前端测试入口，包括前端事件 Runtime、图片、PPT、视频分析、视频 Adapter 和 Workspace 迁移。

M13 共同集成，但每次只有一个集成人写共享文件。

模块通过 M00 冻结合同和 fake Port 并行：B 不必等待 A 的真实 Job Coordinator 才开发图片/PPT Adapter；先对 fake 做合同测试，真实联调在模块合并闸门进行。M00 同时交付自动分支/同步门禁，后续模块不得各自手写一套 Git 合并逻辑。

M00 自身采用一次受控的双分支并行：已经评审通过的 contracts-v1.md 是共同设计基线，A、B 从同一个最新 Agent SHA 分别创建 codex/agent-0.8.4-m00-a、codex/agent-0.8.4-m00-b。A 在自己的分支串行完成保护测试、Python 合同/Port/fake 和 Git 自动化；B 在自己的分支串行完成 TypeScript 镜像合同和前端测试入口。B 不改写 Python 权威 DTO/fixture，A 不写前端镜像合同。两条线完成后，开发者手动启动一次 M00 集成切片，在临时 codex/integrate-m00-YYYYMMDD-HHMM 候选中按“最新 Agent + 最新 dev + M00-A + 测试 + M00-B + 全量门禁”收口。

共享热点设置单一 owner：

| 文件/路径 | Owner |
| --- | --- |
| backend/pixelflow/tasks/store.py、ORM/migration | A |
| backend/app/gateway/app.py、config | A |
| backend/pixelflow/agent_runtime/ | A |
| 现有 v2 Router 的 Service 提取 | B |
| backend/pixelflow/agent_workflows/ | B |
| WorkspacePage.tsx、api.ts、Supervisor 前端目录 | B |
| 总看板和根合并日志 | 当周集成人 |

详细波次、文件和 65 个切片见 work-breakdown.md（work-breakdown.md）。

并行只发生在模块之间，不发生在模块内部。一个模块只有一个模块分支、一个 worktree 和一个当前写入者；模块内所有切片严格串行，每个切片由开发者单独启动一个 1–3 小时 Codex 任务，完成测试、审核、状态记录、commit 和 push 后停止，等待开发者再发出“继续下一个未完成切片”。同一个人可并行启动 2–3 个依赖已满足且文件所有权不重叠的模块，例如 M00 完成后 A 可并行 M01/M03，B 可并行 M07/M08/M09。

# 14. 验收指标

| 指标 | 门槛 |
| --- | --- |
| Supervisor action 黄金集准确率 | ≥92% |
| 目标 workflow/artifact 准确率 | ≥95% |
| 歧义追问召回率 | ≥95% |
| 计费动作误执行 | 0 |
| 关键合同、ID、否定约束保留 | 100% |
| 一般摘要事实保留 | ≥98% |
| 重复供应商 start | 0 |
| 跨用户/跨会话污染 | 0 |
| turn accepted 事件 P95 | ≤300ms |
| 确定性 interrupt 路由 P95 | ≤500ms |
| LLM 动作判断 P95 目标 | ≤5s |

所有模块和全流程闸门见 test-matrix.md（test-matrix.md）。

# 15. 工作量与模型模式

14 个模块、65 个 1–3 小时切片。

净开发估算约 155 人时。

加 20% 合并、联调、分支自动化和外部环境缓冲约 186 人时。

两人预计 15–19 个工作日，约 3–4 周。

图片/图片编辑 fake/MVP 目标在第 6–8 个工作日。

GPT-5.6-sol 高思考足以完成大多数切片。以下高风险模块建议使用极高思考进行设计复核或 code review：M00 合同、M04 压缩事实保护、M05 Supervisor、M06 crash window、M11 视频合同、M13 灰度与回滚。

# 16. 开工前评审门槛

两名开发者确认以下内容后才能执行 M00：

接受会话级 Supervisor + Workflow Graph 的单一目标架构。

接受 frontend_v2/supervisor_v1 只作为迁移策略。

contracts-v1.md 的 action、事件、API、状态和幂等键无歧义。

认可共享文件单一 owner 和 14 模块依赖关系。

认可 M00 只保留 M00-A/M00-B 两条开发分支，各自内部串行；M00 首次集成由开发者手动启动一次临时集成切片。

认可模型窗口动态验证，不能把 256K/512K 当成当前模型事实。

认可业务合同永不摘要、原始消息不删除、压缩期间输入可排队。

认可每个 Codex 对话只领取一个切片，完成状态写入模块文档。

认可 dev → agent 自动同步、单槽集成列车和 Agent 保护分支；共享 feature 分支不允许普通切片 Codex 直接 push。

认可所有模块内部切片一律串行，不设计 parallel_safe 切片、切片子分支或切片 worktree；多个 Codex 不得同时写同一模块分支/worktree。

认可开发者需要手动启动每个切片和可并行模块；切片内部 Git/测试/审核/状态/commit/push 自动完成，普通模块最后一片后由远端流水线自动集成。

评审通过后，先为 M00 生成逐文件、测试先行的实施计划，再由 Codex 按执行手册自动同步 dev、创建 M00 worktree/分支。M00 合同与分支自动化合并前，两条开发线不能各自编写不兼容的真实 Runtime/Adapter。

# 2. 两人并行模块与 65 个开发切片

事实源：docs/agentization/work-breakdown.md

基线提交：02493711e8c9b74ec5f8e54cfadac3881297754c；日常业务分支 feature/dev_0.8.4_boguan，Agent 集成分支 feature/agent_0.8.4_boguan。 规则：每个切片 1–3 小时，必须产生一个可检查的产物和一条验证记录。模块之间通过 M00 冻结合同或 fake Port 并行，不通过互相复制 DTO 并行。

# 1. 两条开发线

| 开发线 | 主责 | 模块 | 独占热点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A：Agent Platform | 持久化、LangGraph Runtime、上下文、压缩、Supervisor、外部 job | M01–M06；M00-A.1–M00-A.3 | tasks/store.py、ORM/migration、app.py、config、新 Agent Router/Runtime |
| B：Workflow & UI | 前端 runtime、四类 workflow adapter、五条流程 UI 迁移 | M07–M12；M00-B.1 | 现有 v2 routers/service 提取、WorkspacePage.tsx、api.ts、新 supervisor 前端目录 |
| A+B | M00/M13 集成、shadow、灰度、回滚 | M00-I.1、M13 | 共同评审，但每次只有一个集成人写共享候选、文档和发布配置 |

M00 不是 M01–M12 的父编号，而是两条开发线共同依赖的启动模块。M01–M06 属于 A 线，M07–M12 属于 B 线。M00-A、M00-B 从同一个已评审设计/Agent 基线创建两条开发分支并行，各线内部严格串行；A/B 完成后由开发者手动启动一次 M00-I.1 收口。M00 合入并启用自动化后，两条线可使用测试 fake 并行开发不同模块，不需要等待对方真实实现。

# 2. 依赖图与开发波次

MERMAID

flowchart LR

M00["M00 合同/开关/测试入口"]

M01["M01 业务持久化/CAS/Outbox"]

M02["M02 LangGraph 内核"]

M03["M03 Context 预算与组装"]

M04["M04 全局压缩"]

M05["M05 Supervisor 决策"]

M06["M06 外部 Job Coordinator"]

M07["M07 前端事件 Runtime"]

M08["M08 图片/编辑 Adapter"]

M09["M09 PPT Adapter"]

M10["M10 视频分析 Adapter"]

M11["M11 视频 Adapter"]

M12["M12 交互 UI/Legacy 迁移"]

M13["M13 E2E/Shadow/灰度"]

M00 --> M01 --> M02 --> M05

M00 --> M03 --> M04 --> M05

M01 --> M06

M00 --> M07 --> M12

M00 --> M08

M00 --> M09

M00 --> M10

M00 --> M11

M06 --> M08

M06 --> M09

M06 --> M10

M06 --> M11

M05 --> M13

M07 --> M13

M08 --> M13

M09 --> M13

M10 --> M13

M11 --> M13

M12 --> M13

开发时 M08–M11 只依赖 M00 的 OperationPort fake；合并/真实联调才依赖 M06。因此它们可以和 A 线同时开发。

建议波次：

| 波次 | A 线 | B 线 | 合并检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 | M00-A.1 → A.2 → A.3 串行 | M00-B.1 | M00-I.1 手动启动一次；双分支、跨端合同、自动化和 flag-off 回归 |
| W1 | M01、M03 模块并行 | M07、M08、M09 模块并行 | 各模块内部切片串行；谁先完成谁进入单槽集成队列 |
| W2 | M02（M01 后）、M04（M01+M03 后） | M10、M11；M12 在 M07 后 | fake 合同开发与独立模块门禁 |
| W3 | M06（M01+M02 后）、M05（M02–M04 后） | M08–M11 真实联调 | 持久化 job、Supervisor 和复杂流程联调 |
| W7 | M13，共同 | M13，共同 | 全量、shadow、灰度、回滚 |

# 3. 模块清单

## M00：合同、分支自动化、feature flag 与测试入口

Owner：A 主笔后端，B 主笔前端；共同签字。

依赖：无。

目标：冻结 action/state/event/API/Port，并交付 dev→agent 自动同步、模块分支/worktree、普通模块自动集成、每日漂移检查和测试入口，确保后续 Codex 不依赖人工记忆执行 Git 流程。

分支拓扑：

codex/agent-0.8.4-m00-a：A 串行完成 M00-A.1–M00-A.3。

codex/agent-0.8.4-m00-b：B 完成 M00-B.1，可与 A 线并行。

codex/integrate-m00-YYYYMMDD-HHMM：M00-I.1 按需创建的一次性集成候选，不作为第三条长期开发分支。

并行状态所有权：A 只更新 status/M00-A-status.md，B 只更新 status/M00-B-status.md；汇总 status/M00-status.md 在 M00-I.1 由唯一集成人更新。

主要文件：

新建 backend/pixelflow/agent_runtime/contracts/**

新建 backend/pixelflow/agent_runtime/ports.py

新建 web/src/lib/supervisor/contracts.ts

新建 backend/tests/fixtures/agent_runtime/*.json

新建 web/tests/fixtures/agent-runtime/*.json（如前端测试必须本地读取，只能由 M00-A.2 规范 fixture 生成并校验 hash，不允许手工形成第二权威源）

新建 scripts/agentization/*.ps1

新建 scripts/agentization/tests/*.Tests.ps1

修改 .gitignore，跟踪本设计目录并忽略项目内 .worktrees/

修改 web/package.json（单一 owner：B）

| 切片 | 时长 | Owner | 执行分支 | 产物 | 验证/并行条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M00-A.1 | 2h | A | m00-a | characterization tests，锁定旧人工确认、pending job、额度暂停、下载完成等不变量 | 旧定向测试保持绿；A 线串行前置 |
| M00-A.2 | 3h | A | m00-a | Python action/workflow/turn/event/context DTO、Ports、fake 与规范 JSON fixture | Python 合同和 fake Port 测试；依赖 A.1 |
| M00-A.3 | 3h | A | m00-a | dev→agent、模块分支/worktree、普通模块自动集成和每日漂移检查 PowerShell 脚本 | Pester/临时仓库验证；依赖 A.2；不实现切片子分支 |
| M00-B.1 | 2.5h | B | m00-b | TypeScript 镜像合同、wire event 校验、web 测试入口；不得改写 Python DTO/fixture | Node 合同测试；与 A 线并行，设计源为已评审 contracts-v1.md |
| M00-I.1 | 3h | A+B 评审、单一集成人写入 | 临时 integrate-m00-* | 顺序纳入 A/B，接入 Gitee/Jenkins 门禁、跨平台测试聚合、完整 A/B 逐切片话术和自动化状态验收 | 跨端 fixture、dev-sync guard、build-prod、ready 自动集成与 02:00 调度；由开发者手动启动一次 |

M00-I.1 在临时候选内执行固定顺序：最新 Agent + 最新 dev → m00-a → 定向测试 → m00-b → 跨端/全量/flag-off/自动化门禁。如果 A/B 不是从同一设计/Agent 基线创建，或者任一分支修改了对方锁定路径，必须 fail-closed，不允许靠现场手工挑选字段解决。

模块闸门：Python/TS 对同一 fixture 解析一致；开关默认 off；现有接口 OpenAPI 无删除或改名；模块开始/合并脚本都能证明最新 dev SHA 是候选祖先；冲突/失败时 Agent 主干不变；未配置远端流水线时不能标记 automation_active。

## M01：业务持久化、CAS、Turn Inbox 与 Event Outbox

Owner：A。

依赖：M00。

目标：把 Agent 运行需要的业务投影、输入排队、事件和幂等从进程内状态移到 SQL/Memory Store。

独占文件：backend/pixelflow/tasks/store.py、相关 ORM/model/migration、新 agent_runtime/persistence/**。

| 切片 | 时长 | 产物 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01.1 | 2.5h | Workflow/Turn/Summary/Event/Operation 数据模型与 additive migration | migration upgrade/downgrade 结构测试 |
| M01.2 | 3h | SQL/Memory Repository Port 实现，按 user_id 隔离 | 双实现合同测试 |
| M01.3 | 2.5h | conversation revision、行锁/CAS 和服务端保留 namespace，防止前端 context 全量覆盖 | 并发更新/剪映 context 回归 |
| M01.4 | 2h | Turn Inbox 幂等与按 conversation 顺序领取 | 相同 client_input_id 不重复；并发顺序测试 |
| M01.5 | 2h | Event Outbox 单调 sequence、cursor 查询和 claim | 重复投递、gap、跨用户 404 测试 |

模块闸门：关闭 Agent 开关时旧 Store 测试全绿；并发 context 保存不覆盖 __agent_runtime 和剪映状态。

## M02：LangGraph 会话/Workflow 内核

Owner：A。

依赖：M00、M01。

目标：建立独立新 graph ID、checkpointer namespace、interrupt/resume 和投影骨架，不修改旧 pixelflow graph。

主要文件：backend/pixelflow/agent_runtime/graph/**、backend/app/gateway/pixelflow_agent_runtime.py、backend/langgraph.json。

| 切片 | 时长 | 产物 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| M02.1 | 2h | SupervisorState reducer、thread/checkpoint namespace 生成器 | state/reducer/namespace 单测 |
| M02.2 | 2.5h | fake workflow registry + command dispatcher | 多 workflow 定位与隔离测试 |
| M02.3 | 2.5h | interrupt/resume、Command 转换、projection 顺序 | 重启后从原 interrupt 恢复测试 |
| M02.4 | 2h | 新 runtime composition、graph ID、lifespan cleanup | gateway runtime 与旧 graph 回归 |

模块闸门：旧 /agent/flows 不变；新图可用 Memory/SQLite checkpointer 从中断点恢复；跨 conversation 不串状态。

## M03：模型档案、Token 预算与 ContextEnvelope

Owner：A。

依赖：M00；可与 M01/M02 并行开发，最终接 Store。

目标：任何 Agent/节点都通过同一 Context Runtime 获取输入，模型窗口未知时保守降级。

主要文件：backend/pixelflow/agent_runtime/context/profiles.py、token_meter.py、assembler.py、externalizer.py。

| 切片 | 时长 | 产物 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| M03.1 | 2h | ModelContextProfile、过期/未验证降级和配置解析 | 256K/384K/512K/128K 档案测试 |
| M03.2 | 2.5h | TokenMeter 与 usable budget 计算，输出 safety/output reserve | 边界百分比测试 |
| M03.3 | 2.5h | ContextEnvelope assembler：当前输入、目标 workflow、最近消息、摘要、PowerMem、artifact 引用 | 相关性、顺序、用户隔离测试 |
| M03.4 | 2h | 大 tool/artifact 输出外置和最小片段提取 | business contract hash 不变；prompt 大小下降测试 |

模块闸门：未经验证模型绝不使用放大窗口；当前用户输入和目标任务权威字段不能被裁剪。

## M04：全流程上下文压缩 Runtime

Owner：A。

依赖：M01、M03。

目标：实现 60/72/85/92 四级策略、结构化摘要、压缩锁、输入排队和前端可感知事件。

主要文件：backend/pixelflow/agent_runtime/context/compaction.py、summaries.py、verification.py。

| 切片 | 时长 | 产物 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| M04.1 | 2h | StructuredSummary schema、版本链、覆盖范围和证据引用 Repository | round-trip 与证据有效性测试 |
| M04.2 | 3h | 增量 SummaryBuilder，复用 DeerFlow token/summary 能力并保持业务 context 分离 | 旧摘要 + 新消息增量测试 |
| M04.3 | 2.5h | 60/72/85/92 Coordinator、45% 回落目标、分块/层级压缩 | 四阈值和超大输入测试 |
| M04.4 | 2h | conversation 压缩锁、turn queued/processing 迁移、失败恢复 | 并发输入不丢失/不重发测试 |
| M04.5 | 2.5h | started/progress/completed/failed outbox 事件与 SummaryVerifier | 关键事实 100% 保留专项测试 |

模块闸门：原消息未删除；Plan/合同/资产清单/pending job hash 不变；压缩失败不会继续超窗或触发计费动作。

## M05：Supervisor 决策与目标解析

Owner：A。

依赖：M02、M03、M04。

目标：理解回答/继续/修改/重生成/重试/新建/切换/取消/追问，并安全派发。

主要文件：backend/pixelflow/agent_runtime/supervisor/**、backend/tests/fixtures/supervisor_golden_cases.json。

| 切片 | 时长 | 产物 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| M05.1 | 2.5h | 显式按钮、reply、artifact、@mention、动词的 deterministic resolver | 纯规则单测 |
| M05.2 | 3h | LLM structured classifier/prompt，输出冻结 ActionDecision | 模型 fake、解析修复和失败测试 |
| M05.3 | 2.5h | DecisionValidator、allowed-actions、context version 和计费风险闸门 | 非法转换/低置信度/歧义测试 |
| M05.4 | 2h | clarification、answer-only 和 workflow command 图路由 | 状态不变/interrupt 测试 |
| M05.5 | 2h | 中文黄金集与离线评估报告 | action/target/clarify/误计费指标达标 |

模块闸门：黄金集 action ≥92%、target ≥95%、歧义追问召回 ≥95%、计费误执行 0。

## M06：持久化 External Job Coordinator

Owner：A。

依赖：M01、M02；对 workflow 提供 M00 Port。

目标：统一图片、视频、PPT、分析、剪映长任务的 start claim、lease poll、完成恢复，解决重启丢 job/重复计费。

主要文件：backend/pixelflow/agent_runtime/jobs/**、runtime lifespan、operation store。

| 切片 | 时长 | 产物 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| M06.1 | 2.5h | operation idempotency key、request hash、状态转换表 | 重复 start claim 测试 |
| M06.2 | 3h | 数据库 lease/heartbeat/next_poll_at 与过期接管 | 两 worker 竞争测试 |
| M06.3 | 2.5h | ProviderJobAdapter 与现有 start/status Service fake | 成功/业务失败/402/超时映射测试 |
| M06.4 | 2.5h | 完成事件、workflow graph resume、终态 claim | crash window 与重复终态测试 |
| M06.5 | 2h | shutdown/restart recovery、job 404/expired 手动恢复语义 | 重启集成测试 |

模块闸门：进程重启继续原 job；并发请求只启动一次供应商任务；Authorization 不落库；额度暂停可恢复。

## M07：前端 Supervisor 事件 Runtime

Owner：B。

依赖：M00；使用 mock server 独立开发。

目标：新事件 client/reducer/hook，不把新状态机写进 WorkspacePage.tsx。

主要文件：web/src/lib/supervisor/**、web/src/hooks/useSupervisorConversation.ts。

| 切片 | 时长 | 产物 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| M07.1 | 2h | Supervisor API transport：snapshot、turn、interrupt、status | request/abort/auth 测试 |
| M07.2 | 2.5h | SSE cursor reconnect、sequence gap 和 snapshot reload | 重复/乱序/断线测试 |
| M07.3 | 2.5h | 纯 reducer：connection/run/compression/input queue | 状态机表驱动测试 |
| M07.4 | 2h | useSupervisorConversation 生命周期和切换对话隔离 | AbortController/旧事件拒绝测试 |
| M07.5 | 2h | legacy snapshot → 新 ViewModel adapter | 所有 pending/artifact 双字段 fixture 测试 |

模块闸门：重复事件幂等、gap 可恢复、切换对话不串消息、前端不自动重发后端已接受 turn。

## M08：图片/图片编辑 Workflow Adapter

Owner：B。

依赖：M00；M06 前使用 fake OperationPort。

目标：提取可复用 Image Application Service，旧 Router 与新子图共用，不改变接口。

主要文件：backend/pixelflow/agent_workflows/image/**、generate/image_service.py、pixelflow_image.py 兼容改造。

| 切片 | 时长 | 产物 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| M08.1 | 2h | characterization tests + 从 router 提取 ImageStage Service | 旧 router 响应等价测试 |
| M08.2 | 2.5h | 普通图片 intake/direction/Plan/prepare/generate 图转换 | fake provider 图测试 |
| M08.3 | 2.5h | 直接编辑：缺原图、参数确认、size/imageSize、失败重开确认 | 图片编辑专项测试 |
| M08.4 | 2h | 结果审核、重新生成、60 秒默认满意、下载投影 | 恢复和任务看板测试 |

模块闸门：旧图片 API 全绿；刷新不重复生成；多图数量、编辑参数和 60 秒语义不变。

## M09：PPT Workflow Adapter

Owner：B。

依赖：M00；M06 前使用 fake OperationPort。

目标：将 PPT 六阶段变成可暂停、可页级修改的子图。

主要文件：backend/pixelflow/agent_workflows/ppt/**、pixelflow/ppt/service.py、pixelflow_ppt.py。

| 切片 | 时长 | 产物 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| M09.1 | 2h | 提取 SmartPPT Stage Service，旧 Router 兼容 | router/skill 等价测试 |
| M09.2 | 2.5h | summary/update → content JSON → images → file 子图 | 阶段/interrupt 测试 |
| M09.3 | 2h | 大纲确认、文本修改、单页重生成目标定位 | 页级 artifact 测试 |
| M09.4 | 1.5h | pending job 恢复、额度暂停、下载交付投影 | 恢复/构建测试 |

模块闸门：旧 PPT API 全绿；单页修改不重启整套 PPT；只有最终 PPT 下载完成交付。

## M10：视频分析 Workflow Adapter

Owner：B。

依赖：M00；M03 Context Port 使用 fake。

目标：统一媒体定位、单/多视频分析和大结果外置。

主要文件：backend/pixelflow/agent_workflows/video_analysis/**、video analysis service 提取。

| 切片 | 时长 | 产物 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| M10.1 | 1.5h | 提取 media link/storyboard Stage Service | 旧 video router 分析合同测试 |
| M10.2 | 2.5h | 单/多视频路由、OperationPort、结果状态 | fake provider/poll 测试 |
| M10.3 | 2h | 完整 storyboard 外置、摘要和 artifact evidence refs | 大结果 Context 预算测试 |
| M10.4 | 2h | “继续分析/换一个/另开流程”语义和失败恢复 | Supervisor command 集成测试 |

模块闸门：单/多视频行为不变；完整分析可查看但不会每轮塞满模型上下文。

## M11：视频生成 Workflow Adapter

Owner：B。

依赖：M00；M06 前使用 fake OperationPort；最终联调依赖 M05/M06。

目标：迁移最复杂长流程，并保持创作合同、资产、分镜、QC、剪映全部语义。

主要文件：backend/pixelflow/agent_workflows/video/**、video Service 提取、现有 video/Jianying Router 兼容。

| 切片 | 时长 | 产物 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| M11.1 | 3h | intake/direction/Plan/Plan revision/restore 和权威快照 | Plan/版本/合同测试 |
| M11.2 | 3h | 场景包和全局资产图，严格继承 Plan/asset manifest | 资产名称、≤9 引用测试 |
| M11.3 | 3h | 分镜生成、部分失败、恢复、修改单镜与重生成 | operation 幂等/场景恢复测试 |
| M11.4 | 3h | merge、QA/QC、额度暂停、修改循环、最终人工结束 | 视频 router/QC 测试 |
| M11.5 | 2h | 剪映草稿、版本幂等、历史入口和最终下载投影 | 剪映前后端专项测试 |

模块闸门：总时长精确、单镜 4–15 秒、Plan→场景包逐字/逐资产继承；视频不自动结束；剪映只用成功分镜。

## M12：交互 UI、双运行时与 Legacy 迁移

Owner：B。

依赖：M07；业务卡片可使用 fixture。

目标：让同一文本框能够提交自由输入、artifact 定向命令和压缩期队列，同时保留旧对话。

独占热点：WorkspacePage.tsx、ChatPanel.tsx、Composer.tsx、api.ts。

| 切片 | 时长 | 产物 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| M12.1 | 2h | orchestration_mode 挂载：legacy runner 与 supervisor hook 二选一 | 新旧对话切换测试 |
| M12.2 | 2h | 拆分单一 busy 为 composer/artifact/runtime 三类策略 | 交互 enable/disable 测试 |
| M12.3 | 2h | 压缩开始/进度/完成/失败 Notice 与排队 badge | reducer/UI 合同测试 |
| M12.4 | 2.5h | reply/artifact refs/interrupt ID/场景 mention 元数据提交 | 目标定位 fixture 测试 |
| M12.5 | 2.5h | message.upserted、workflow.progressed、历史恢复和 task board 投影 | 全部前端恢复测试 + build-prod |

模块闸门：旧 frontend_v2 对话完全不走新 start；supervisor_v1 对话完全不从前端启动供应商阶段；切换对话不串流。

## M13：集成、Shadow、灰度、回滚与交付

Owner：A+B；每次合并只有一个集成人。

依赖：M01–M12。

目标：证明模块拼起来可运行、可观察、可停用、可恢复。

| 切片 | 时长 | 产物 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| M13.1 | 2.5h | Agent 集成分支累计结果、migration、配置与 OpenAPI 总检查 | 默认 off 全量回归 |
| M13.2 | 3h | Supervisor replay/shadow 比较；禁止 shadow 触发计费和 PowerMem record | 黄金对话和 shadow 指标 |
| M13.3 | 3h | 五主流程 + 直接图片编辑的 mock E2E、重启、断线、并发、402 | test-matrix.md 全部非付费项 |
| M13.4 | 2.5h | 内部白名单 → 1% → 5% 灰度与 kill switch/排空回滚演练 | 灰度报告和回滚记录 |
| M13.5 | 2h | 经人工批准的真实供应商冒烟、运行手册、AGENTS/README/最新设计同步 | 真实报告；不泄漏凭据 |

模块闸门：默认关闭无回归；重复计费/跨会话污染/鉴权泄漏/job 丢失为 0；回滚不强切运行中对话。

# 4. 工时估算

| 范围 | 净人时 |
| --- | --- |
| M00 合同、分支自动化与门禁 | 13.5h |
| M01–M06 Agent Platform | 67h |
| M07–M12 Workflow & UI | 61h |
| M13 集成与发布 | 13h |
| 合计 | 约 155h |
| 加 20% 合并、联调、分支自动化和外部环境缓冲 | 约 186h |

两人每天各 6–7 小时有效开发/验证，考虑 W0/W7 的串行评审和视频真实联调，建议对外承诺 15–19 个工作日（约 3–4 周）。其中：

第 1 周目标：M00 自动分支/合同门禁、M01/M07、M02/M08 合入，图片 Agent 在 fake 环境贯通。

第 2 周目标：持久化 job、上下文/压缩、PPT、视频分析合入。

第 3 周目标：Supervisor、视频子图、UI 双运行时、mock E2E。

第 4 周缓冲：shadow、真实供应商、灰度和缺陷修复；进展顺利时可提前结束。

不要把约 155h 简单除以两人八小时：合同评审、分支同步门禁、顺序合并、真实长任务和灰度不能完全并行。

# 5. 每个小任务的执行协议

开始前：

在对应模块状态文件写 in_progress、base SHA、branch、当前切片、唯一写入者和文件锁。

只有模块第一个切片检查 dev→agent 同步并从最新 Agent SHA 创建模块分支/worktree；中间切片恢复同一模块分支/worktree。

先写或确认失败测试，再写最小实现。

完成后：

运行定向测试和 git diff --check。

更新状态文件：已完成、修改文件、测试命令/结果、决策、commit/push 和下一切片第一步。

当前切片完成后 Codex 必须停止，等待开发者手动发送“继续下一个未完成切片”；不得自动连续完成整个模块。

不跨模块顺手修复；发现问题记入模块状态或 integration/DECISIONS.md。

模块最后一个切片完成后：

运行模块闸门和 feature flag 关闭回归。

另一位开发者或独立 reviewer 基于最新提交复跑关键测试。

写入 ready_for_integration 并 push 后停止；M00 验收后的远端单槽流水线自动按“最新 Agent + 最新 dev + 模块分支”集成并追加 MERGE_LOG.md。

集成冲突或测试失败时写 integration_blocked，保持 Agent 主干不变；已推送模块分支不得 force-push 改写历史。

## 可直接复制给 Codex 的完整话术

以下话术必须保持可独立使用。即使 Codex 看不到旧聊天，也必须先读 AGENTS.md 和仓库状态后再执行。

A 普通模块首次开始（以 M01 为例）：

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。严格先阅读仓库根目录 AGENTS.md、docs/pixelflow-agent-skill-flow-latest-design.md、docs/agentization/README.md、docs/agentization/architecture-design.md、docs/agentization/contracts-v1.md、docs/agentization/work-breakdown.md、docs/agentization/branch-and-codex-runbook.md、docs/agentization/test-matrix.md、docs/agentization/status/BOARD.md 和 docs/agentization/status/M01-status.md。你是 A 开发线 Codex，请全自动执行 M01 的第一个未完成切片。验证依赖后执行 dev→agent 安全预检，创建或恢复 codex/agent-0.8.4-m01-runtime-store 及独立模块 worktree。模块内部所有切片严格串行，本次只完成一个切片；完成 TDD、定向/边界测试、独立审核、状态/测试记录、独立 commit 和 push 后停止并报告下一切片。不得建立切片子分支/worktree，不得自动继续整个模块，不得直接修改两个长期 feature 分支；只有运行手册定义的硬阻塞才询问。

A 新开对话继续普通模块：

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。请先阅读仓库根目录 AGENTS.md、全部 docs/agentization 开发入口文档和目标 A 线模块状态文件；检查远端模块分支、最近 commit、worktree、用户改动、上一切片证据和当前唯一写入者，确认安全后只执行 A 线目标模块的下一个未完成切片。自动恢复同一模块分支/worktree，完成 TDD、测试、独立审核、状态记录、独立 commit 和 push 后停止。不得自动进入再下一片，不得创建切片子分支，不得直接修改两个长期 feature 分支。如果这是最后一片，运行模块门禁，绿色后写 ready_for_integration 并 push，然后停止等待远端单槽流水线；只有硬阻塞才询问。

B 普通模块首次开始（以 M07 为例）：

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。严格先阅读仓库根目录 AGENTS.md、docs/pixelflow-agent-skill-flow-latest-design.md、docs/agentization/README.md、docs/agentization/architecture-design.md、docs/agentization/contracts-v1.md、docs/agentization/work-breakdown.md、docs/agentization/branch-and-codex-runbook.md、docs/agentization/test-matrix.md、docs/agentization/status/BOARD.md 和 docs/agentization/status/M07-status.md。你是 B 开发线 Codex，请全自动执行 M07 的第一个未完成切片。验证依赖后执行 dev→agent 安全预检，创建或恢复 codex/agent-0.8.4-m07-web-runtime 及独立模块 worktree。模块内部所有切片严格串行，本次只完成一个切片；完成 TDD、定向/边界测试、独立审核、状态/测试记录、独立 commit 和 push 后停止并报告下一切片。不得建立切片子分支/worktree，不得自动继续整个模块，不得直接修改两个长期 feature 分支；只有运行手册定义的硬阻塞才询问。

B 新开对话继续普通模块：

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。请先阅读仓库根目录 AGENTS.md、全部 docs/agentization 开发入口文档和目标 B 线模块状态文件；检查远端模块分支、最近 commit、worktree、用户改动、上一切片证据和当前唯一写入者，确认安全后只执行 B 线目标模块的下一个未完成切片。自动恢复同一模块分支/worktree，完成 TDD、测试、独立审核、状态记录、独立 commit 和 push 后停止。不得自动进入再下一片，不得创建切片子分支，不得直接修改两个长期 feature 分支。如果这是最后一片，运行模块门禁，绿色后写 ready_for_integration 并 push，然后停止等待远端单槽流水线；只有硬阻塞才询问。

M00-A 首次与继续话术：

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。先完整阅读根目录 AGENTS.md、全部 docs/agentization 开发入口、status/M00-status.md 和 status/M00-A-status.md。你是 A 线 Codex，请执行 M00-A 的第一个或下一个未完成切片；首次时从同步后的共同 Agent 基线创建 codex/agent-0.8.4-m00-a，继续时恢复该分支/worktree。M00-A 内部严格串行，本次只完成一个切片；完成 TDD、测试、独立审核、状态记录、独立 commit 和 push 后停止。不得自动继续下一片，不得修改 M00-B 或两个长期 feature 分支。

M00-B 首次与继续话术：

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。先完整阅读根目录 AGENTS.md、全部 docs/agentization 开发入口、status/M00-status.md 和 status/M00-B-status.md。你是 B 线 Codex，请执行 M00-B 的第一个或下一个未完成切片；首次时从与 M00-A 相同的共同 Agent 基线创建 codex/agent-0.8.4-m00-b，继续时恢复该分支/worktree。M00-B 内部严格串行，本次只完成一个切片；严格按 contracts-v1.md 实现前端镜像，Python DTO/fixture 只读。完成 TDD、测试、独立审核、状态记录、独立 commit 和 push 后停止。不得修改 M00-A 或两个长期 feature 分支。

普通模块集成不需要开发者另开 Codex：最后一个切片写 ready_for_integration 并 push 后，由 M00 交付的 Gitee/Jenkins 单槽流水线自动执行。未达到 automation_active 时必须 fail-closed，并报告仍需完成的远端配置。

M00 专用集成话术：

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。请先阅读仓库根目录 AGENTS.md、docs/agentization/branch-and-codex-runbook.md、work-breakdown.md、test-matrix.md、status/M00-status.md、status/M00-A-status.md、status/M00-B-status.md 和 integration/MERGE_LOG.md；严格执行 M00-I.1。确认 M00-A/M00-B 全部完成并已 push 后，创建临时 codex/integrate-m00-YYYYMMDD-HHMM，按“最新 Agent + 最新 dev → m00-a → 定向测试 → m00-b → 跨端/全量/flag-off/自动化门禁”集成。完成独立审核和一次性 Gitee/Jenkins 配置验收；只有全部绿色且远端基线未变化时才更新 feature/agent_0.8.4_boguan、状态和 MERGE_LOG，否则保持长期分支不变并报告证据。不得把未实际配置的远端能力标记为 automation_active。

## 多 Codex 对话并行规则

并行单位固定为模块：

A 可同时开发依赖已满足的 2–3 个 A 模块，B 同理；每个模块使用独立分支/worktree和独立 Codex 任务。

同一模块只有一个写入 Codex，所有切片串行；第二个对话只能只读审核，或等待前一片 commit/push 并释放写入权后接续。

禁止切片子分支、切片 worktree、parallel_safe 和同模块切片合并流程。

每个 Codex 开场必须包含开发线、模块 ID、当前切片、状态文件、模块分支、允许/禁止路径和验证要求。

A 在 M00 后优先并行 M01/M03；B 可并行 M07/M08/M09。其他组合必须先检查依赖和文件所有权。

# 6. Codex 模式建议

机械 DTO、Repository 双实现、fixture、简单 reducer：GPT-5.6-sol 高思考。

M00 合同、M04 摘要事实保护、M05 Supervisor 决策、M06 crash window、M11 视频合同、M13 灰度/回滚：GPT-5.6-sol 极高思考用于方案复核和 code review。

每个 Codex 对话只领取一个 1–3h 切片；实现前使用 superpowers:test-driven-development，完成前使用 superpowers:verification-before-completion。

不使用子 agent 同时实现同一模块的不同切片；独立 reviewer 可以只读并行，但写入仍由当前切片唯一 Codex 完成。

# 3. 分支、自动同步与 Codex 执行手册

事实源：docs/agentization/branch-and-codex-runbook.md

生效日期：2026-07-22。 核心规则：模块之间可以并行，模块内部所有切片必须串行；每个切片由开发者手动启动一个 1–3 小时 Codex 任务。切片内部的分支恢复、TDD、测试、审核、状态、commit 和 push 自动完成，但 Codex 完成当前切片后必须停止。

# 1. 两个长期分支的权威边界

| 分支 | 权威内容 | 允许方向 |
| --- | --- | --- |
| feature/dev_0.8.4_boguan | 日常 Bug、紧急需求、当前 v2 业务行为 | 只向 Agent 同步 |
| feature/agent_0.8.4_boguan | 已通过门禁的 Agent 模块，同时包含最新可集成 dev | M13 完成并人工批准后才整体回到 dev |

开发期间只允许 dev → agent。禁止自动执行 agent → dev，避免循环历史和权威来源不清。

最终收口顺序固定为：

TEXT

最新 dev → 最新 Agent → M13 全量/Shadow/灰度/回滚

→ 人工批准 Agent 整体合回 dev

→ 正常测试/发布分支

# 2. dev 自动同步什么时候发生

采用三重触发，方向始终只有 dev → agent。

## 2.1 新模块第一个切片开始前

Codex 创建模块分支前执行 dev-sync preflight：

fetch 远端 dev 和 agent。

判断远端最新 dev 是否已是 Agent 的祖先。

如果不是，创建临时同步候选，将 dev 纳入候选并运行非付费回归。

候选绿色且远端基线未变化后才更新 Agent。

从新的 Agent SHA 创建该模块唯一开发分支和 worktree。

冲突或测试失败时不创建模块分支、不修改 Agent，记录阻塞证据。

同一模块的中间切片只恢复模块分支，不重复同步 dev，避免开发基线持续漂移。

## 2.2 普通模块最后一个切片完成后

最后一个切片完成全部门禁后，把模块状态写成 ready_for_integration 并 push。远端单槽流水线随后自动构建：

TEXT

最新 origin/feature/agent_0.8.4_boguan

+ 最新 origin/feature/dev_0.8.4_boguan

+ 已完成模块分支

= codex/integrate-mXX-YYYYMMDD-HHMM

候选必须满足：

dev-sync guard、模块定向/边界测试和 flag-off 回归全部绿色；

候选构建后远端 agent/dev 没有再次前进；

只有单槽流水线可以更新 Agent 保护分支；

绿色时更新 Agent、status/BOARD.md 和 integration/MERGE_LOG.md；

冲突或测试失败时 Agent 保持不变，模块状态写 integration_blocked 并保存安全证据；

dev 在测试期间前进时当前候选自动失效并从最新远端重建。

普通模块不要求开发者再手动启动集成任务。M00 是引导自动化的例外，见 2.4。

## 2.3 每天北京时间 02:00

Gitee/Jenkins 定时流水线执行 dev-sync reconciliation：

dev 没有领先：成功结束，不做变更；

dev 领先且可无冲突合并：创建同步候选，运行非付费回归，绿色后进入 Agent 单槽队列；

冲突或测试失败：不修改 Agent，记录安全证据并通知；

凭据、用户内容、完整 URL 或异常堆栈不得写入通知和日志。

Codex 对话结束后不会在每天 02:00 自行唤醒。定时能力必须由 M00 生成的仓库脚本和一次性配置的 Gitee/Jenkins 调度执行。M00 未完成前只能标记 design_only；本地脚本完成但远端未配置时只能标记 automation_local_ready；实际调度、保护分支和绿色自动合并验证后才能标记 automation_active。

## 2.4 M00 首次引导例外

M00 自身负责创建上述自动化，因此不能依赖尚不存在的流水线完成第一次集成：

开发者分别启动 M00-A、M00-B 的每个短切片；两条线并行，各线内部串行。

A/B 全部完成后，开发者手动启动一次 M00-I.1。

M00-I.1 创建临时 codex/integrate-m00-YYYYMMDD-HHMM，纳入最新 agent/dev、M00-A、M00-B 并运行跨端/自动化门禁。

完成一次性 Gitee/Jenkins 管理员配置并实际验收后，M01–M12 才能依赖无人值守自动集成和每日调度。

# 3. 自动化脚本与一次性远端配置

M00 计划交付：

| 计划文件 | 职责 |
| --- | --- |
| scripts/agentization/Test-AgentBranchPolicy.ps1 | 检查分支、祖先关系、模块写入者、工作区和状态文档 |
| scripts/agentization/Sync-DevToAgent.ps1 | 创建安全的 dev→agent 同步候选并执行同步测试 |
| scripts/agentization/Start-AgentModule.ps1 | 同步预检后创建模块分支、worktree、状态记录和远端 tracking；M00 支持 a/b lane |
| scripts/agentization/Integrate-AgentModule.ps1 | 获取单槽锁，按最新 Agent + dev + 模块构建候选并执行门禁 |
| scripts/agentization/Invoke-AgentModuleGate.ps1 | 根据模块 ID 运行定向、边界、flag-off 和构建测试 |
| scripts/agentization/Reconcile-DevToAgent.ps1 | 每日 02:00 漂移检查入口 |

不再设计 Start-AgentSlice.ps1。所有切片顺序复用模块分支/worktree。

一次性管理员准备：

为 Codex/CI 配置最小权限 Gitee 凭据，凭据只放系统凭据库或 CI secret；

将 Agent 设置为保护分支/评审模式，禁止普通开发直接 push；

配置 Gitee WebHook + Jenkins 或团队可用的 Gitee 流水线；

配置普通模块 ready_for_integration 触发器、单槽锁和绿色自动合并；

配置每天北京时间 02:00 的调度；

验证失败时不更新 Agent，日志不泄露 token、Authorization 或业务内容。

如果暂时没有远端流水线，逐切片开发仍可使用本地脚本，但普通模块不会自行集成、每天 02:00 也不会自动执行；不得把这种状态描述成“已经自动化”。

# 4. 完整分支清单

## 4.1 长期分支

TEXT

feature/dev_0.8.4_boguan

feature/agent_0.8.4_boguan

## 4.2 M00 两条开发分支

| 分支 | 串行任务 | 写入者 |
| --- | --- | --- |
| codex/agent-0.8.4-m00-a | M00-A.1 → M00-A.2 → M00-A.3 | A |
| codex/agent-0.8.4-m00-b | M00-B.1 | B |

两条分支从同一个同步后的 Agent SHA 创建，以已评审 contracts-v1.md 为共同设计基线。A/B 不得修改对方锁定路径。M00 首次集成只使用一次性 codex/integrate-m00-YYYYMMDD-HHMM，不保留第三条长期开发分支。

## 4.3 M01–M13 模块分支

模块分支名称提前冻结，但轮到模块开工时才从同步后的最新 Agent 创建。

| 模块 | 分支名称 |
| --- | --- |
| M01 | codex/agent-0.8.4-m01-runtime-store |
| M02 | codex/agent-0.8.4-m02-graph-kernel |
| M03 | codex/agent-0.8.4-m03-context-runtime |
| M04 | codex/agent-0.8.4-m04-context-compaction |
| M05 | codex/agent-0.8.4-m05-supervisor |
| M06 | codex/agent-0.8.4-m06-external-jobs |
| M07 | codex/agent-0.8.4-m07-web-runtime |
| M08 | codex/agent-0.8.4-m08-image-workflow |
| M09 | codex/agent-0.8.4-m09-ppt-workflow |
| M10 | codex/agent-0.8.4-m10-video-analysis |
| M11 | codex/agent-0.8.4-m11-video-workflow |
| M12 | codex/agent-0.8.4-m12-workspace-ui |
| M13 | codex/agent-0.8.4-m13-integration |

禁止创建 mXX-sYY-* 切片分支。每个模块只有一个开发分支和一个 worktree。

## 4.4 临时同步/集成候选

TEXT

codex/sync-dev-to-agent-YYYYMMDD-HHMM

codex/integrate-mXX-YYYYMMDD-HHMM

候选完成或关闭后删除，不得在临时候选上继续堆业务代码。

# 5. 模块并行和依赖波次

模块之间允许并行，前提是依赖已满足且锁定文件不重叠；模块内部禁止并行。

| 波次 | A 线可并行模块 | B 线可并行模块 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 | M00-A | M00-B | 同一个设计/Agent 基线；各线内部串行 |
| W1 | M01、M03 | M07、M08、M09 | M00 已合入；M08/M09 使用 fake 开发 |
| W2 | M02（M01 后）、M04（M01+M03 后） | M10、M11；M12 在 M07 后 | 只启动依赖已满足且路径不冲突的模块 |
| W3 | M06（M01+M02 后）、M05（M02–M04 后） | M08–M11 真实联调 | A 的真实 Port 可用 |
| W4 | M13，共同 | M13，共同 | M01–M12 全部进入 Agent |

同一个人建议同时保持 2–3 个写入型模块任务，避免本地资源和审查负担过高。例如 M00 后：

TEXT

A：M01 与 M03 两个 Codex 任务并行；每个模块内逐切片串行

B：M07、M08、M09 三个 Codex 任务并行；每个模块内逐切片串行

# 6. 模块内部串行规则

TEXT

M01.1 → 测试/审核/状态/commit/push → Codex 停止

开发者手动说“继续 M01”

M01.2 → 测试/审核/状态/commit/push → Codex 停止

……

最后一片 → 模块门禁 → ready_for_integration → Codex 停止

远端单槽流水线自动集成

强制约束：

每个 Codex 任务只处理一个 1–3 小时切片；

当前切片完成后不得自行进入下一片，不得采用模块级托管长任务；

后续切片恢复同一个模块分支/worktree，以上一切片远端 commit 为基线；

同一模块同一时刻只有一个写入者；另一个对话只能只读审核；

不创建切片分支、切片 worktree或切片状态合并流程；

开发者可以同时启动不同模块，但运行手册/状态文件必须证明依赖和文件所有权不冲突。

# 7. Codex 自动执行一个切片的标准流程

读取根目录 AGENTS.md、设计、合同、运行手册、测试矩阵、总看板和目标模块状态。

检测是否已在正确的模块 worktree；检查当前分支、远端 tracking 和工作区。

保留并避让用户未提交修改，不得删除、reset 或覆盖。

如果是模块第一片，执行 dev→agent 预检并创建模块分支/worktree；否则恢复现有模块分支/worktree。

验证上一切片已 commit/push，且没有其他 Codex 正在写本模块。

更新模块状态：当前切片、base SHA、branch、writer、locked files 和开始时间。

使用 TDD：失败测试 → 验证失败 → 最小实现 → 验证通过。

运行定向、边界、lint/构建、git diff --check 和必要的 flag-off 回归。

启动独立只读审核；处理有效意见后重新验证。

更新状态/测试报告/交接信息，只暂存当前切片文件。

创建当前切片独立 commit 并 push 模块分支。

如果不是最后一片，记录下一片第一动作并停止；等待开发者手动继续。

如果是最后一片，运行模块门禁，绿色时写 ready_for_integration 并 push；随后停止，由远端流水线接管。

失败或硬阻塞不得声称完成，也不得直接修改长期 feature 分支。

Codex 只有以下情况才停下询问，而不是自行扩大范围：

发现冻结合同缺口或需要改变用户已批准设计；

同模块存在另一写入者，或工作区用户修改会被覆盖；

基线测试失败且原因不属于当前切片；

需要真实付费 API、生产凭据、Gitee 管理员权限或 Agent→dev 最终批准；

合并冲突不能依据现有合同安全处理；

推送/流水线因外部权限或平台状态失败。

# 8. 自动审核的定义

每个切片至少经过：

实现 Codex 自审 diff；

独立只读 reviewer 检查合同、恢复、幂等、安全、测试和越权修改；

实现 Codex处理有效意见并说明拒绝不合理意见的证据；

重新运行全部切片门禁；

状态文件记录 reviewer、发现、处理和最终验证。

审核不等于只看测试绿色。模块最后一片和远端集成候选还要分别运行模块级与跨模块门禁。

# 9. 可直接复制给 Codex 的 A/B 话术

以下每条都可独立用于新 Codex 对话。每次只执行一个切片。

## 9.1 A 首次启动 M00-A

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。请先完整阅读仓库根目录 AGENTS.md、docs/pixelflow-agent-skill-flow-latest-design.md、docs/agentization/README.md、docs/agentization/architecture-design.md、docs/agentization/contracts-v1.md、docs/agentization/work-breakdown.md、docs/agentization/branch-and-codex-runbook.md、docs/agentization/test-matrix.md、docs/agentization/status/BOARD.md、docs/agentization/status/M00-status.md 和 docs/agentization/status/M00-A-status.md。

你是 A 开发线 Codex。请全自动执行 M00-A 的第一个未完成切片。先执行 dev→agent 安全预检，从同步后的同一 Agent 基线创建或恢复 codex/agent-0.8.4-m00-a 及独立 worktree。M00-A 内部必须严格串行，本次只完成一个切片；完成 TDD、定向/边界测试、独立审核、状态/测试文档、独立 commit 和 push 后立即停止，并报告下一切片。不得自动继续整个 M00-A，不得修改 M00-B 路径，不得直接修改两个长期 feature 分支，不得调用真实付费 API；只有运行手册定义的硬阻塞才询问。

## 9.2 A 新对话继续 M00-A

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。先阅读仓库根目录 AGENTS.md、全部 docs/agentization 开发入口文档、docs/agentization/status/M00-A-status.md 和最近测试记录。你是 A 开发线 Codex。请检查远端 codex/agent-0.8.4-m00-a、最近 commit、worktree、用户改动、上一切片证据和当前唯一写入者；确认安全后只执行 M00-A 的下一个未完成切片。自动恢复模块分支/worktree，完成 TDD、测试、独立审核、状态更新、独立 commit 和 push 后停止。不得重复已完成工作，不得自动进入再下一片，不得修改 M00-B 或两个长期 feature 分支。完成后报告下一切片；只有硬阻塞才询问。

## 9.3 B 首次启动 M00-B

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。请先完整阅读仓库根目录 AGENTS.md、docs/pixelflow-agent-skill-flow-latest-design.md、docs/agentization/README.md、docs/agentization/architecture-design.md、docs/agentization/contracts-v1.md、docs/agentization/work-breakdown.md、docs/agentization/branch-and-codex-runbook.md、docs/agentization/test-matrix.md、docs/agentization/status/BOARD.md、docs/agentization/status/M00-status.md 和 docs/agentization/status/M00-B-status.md。

你是 B 开发线 Codex。请全自动执行 M00-B 的第一个未完成切片。先执行 dev→agent 安全预检，从与 M00-A 相同的同步后 Agent 基线创建或恢复 codex/agent-0.8.4-m00-b 及独立 worktree。本次只完成一个切片；严格按照 contracts-v1.md 实现 TypeScript 镜像合同和前端测试入口，不得修改 Python 权威 DTO/fixture。完成 TDD、测试、独立审核、状态/测试文档、独立 commit 和 push 后停止。不得修改 M00-A 或两个长期 feature 分支，不得调用真实付费 API；只有硬阻塞才询问。

## 9.4 B 新对话继续 M00-B

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。先阅读仓库根目录 AGENTS.md、全部 docs/agentization 开发入口文档、docs/agentization/status/M00-B-status.md 和最近测试记录。你是 B 开发线 Codex。请检查远端 codex/agent-0.8.4-m00-b、最近 commit、worktree、用户改动、上一切片证据和当前唯一写入者；确认安全后只执行 M00-B 的下一个未完成切片。自动恢复模块分支/worktree，完成 TDD、测试、独立审核、状态更新、独立 commit 和 push 后停止。不得自动进入再下一片，不得修改 M00-A/Python 权威 fixture 或两个长期 feature 分支。完成后报告结果；只有硬阻塞才询问。

## 9.5 手动启动首次 M00 集成

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。先完整阅读根目录 AGENTS.md、docs/agentization/branch-and-codex-runbook.md、work-breakdown.md、test-matrix.md、status/M00-status.md、status/M00-A-status.md、status/M00-B-status.md 和 integration/MERGE_LOG.md。请全自动执行 M00-I.1。只有 A/B 两线全部完成并已 push 时才创建临时 codex/integrate-m00-YYYYMMDD-HHMM；按“最新 Agent + 最新 dev → M00-A → 定向测试 → M00-B → 跨端合同/全量/flag-off/自动化门禁”集成。完成独立审核和一次性 Gitee/Jenkins 配置验收；只有全部绿色且远端基线未变化时才更新 feature/agent_0.8.4_boguan、状态和 MERGE_LOG。否则保持长期分支不变并报告证据。不得调用真实付费 API，不得把未实际配置的远端能力标记为 automation_active。

## 9.6 A 首次启动普通模块（以 M01 为例）

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。请先完整阅读仓库根目录 AGENTS.md、docs/pixelflow-agent-skill-flow-latest-design.md，以及 docs/agentization 下的 README.md、architecture-design.md、contracts-v1.md、work-breakdown.md、branch-and-codex-runbook.md、test-matrix.md、status/BOARD.md 和 status/M01-status.md。

你是 A 开发线 Codex。请全自动执行 M01 的第一个未完成切片。先验证依赖已进入 feature/agent_0.8.4_boguan，执行 dev→agent 安全预检，然后创建或恢复 codex/agent-0.8.4-m01-runtime-store 和独立模块 worktree。M01 内部所有切片严格串行，本次只完成一个切片；完成 TDD、测试、独立审核、状态记录、独立 commit 和 push 后停止，并报告下一切片。不得建立切片子分支/worktree，不得自动继续整个模块，不得直接修改两个长期 feature 分支；只有硬阻塞才询问。

启动 M03 等其他 A 模块时，只替换开发线模块编号、状态文件和模块分支名。

## 9.7 A 新对话继续普通模块

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。先阅读根目录 AGENTS.md、全部 docs/agentization 开发入口文档和目标 A 线模块状态文件。检查目标模块远端分支、最近 commit、worktree、用户改动、上一切片证据和唯一写入者；安全后只执行该模块下一个未完成切片。自动恢复模块分支/worktree，完成 TDD、测试、独立审核、状态更新、独立 commit 和 push 后停止。不得自动进入再下一片，不得创建切片子分支，不得直接修改两个长期 feature 分支。如果这是最后一片，运行模块门禁，绿色后写 ready_for_integration 并 push，然后停止等待远端单槽流水线；只有硬阻塞才询问。

## 9.8 B 首次启动普通模块（以 M07 为例）

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。请先完整阅读仓库根目录 AGENTS.md、docs/pixelflow-agent-skill-flow-latest-design.md，以及 docs/agentization 下的 README.md、architecture-design.md、contracts-v1.md、work-breakdown.md、branch-and-codex-runbook.md、test-matrix.md、status/BOARD.md 和 status/M07-status.md。

你是 B 开发线 Codex。请全自动执行 M07 的第一个未完成切片。先验证依赖已进入 feature/agent_0.8.4_boguan，执行 dev→agent 安全预检，然后创建或恢复 codex/agent-0.8.4-m07-web-runtime 和独立模块 worktree。M07 内部所有切片严格串行，本次只完成一个切片；完成 TDD、测试、独立审核、状态记录、独立 commit 和 push 后停止，并报告下一切片。不得建立切片子分支/worktree，不得自动继续整个模块，不得直接修改两个长期 feature 分支；只有硬阻塞才询问。

启动 M08/M09 等其他 B 模块时，只替换模块编号、状态文件和模块分支名。

## 9.9 B 新对话继续普通模块

TEXT

不要依赖任何旧对话内容。先阅读根目录 AGENTS.md、全部 docs/agentization 开发入口文档和目标 B 线模块状态文件。检查目标模块远端分支、最近 commit、worktree、用户改动、上一切片证据和唯一写入者；安全后只执行该模块下一个未完成切片。自动恢复模块分支/worktree，完成 TDD、测试、独立审核、状态更新、独立 commit 和 push 后停止。不得自动进入再下一片，不得创建切片子分支，不得直接修改两个长期 feature 分支。如果这是最后一片，运行模块门禁，绿色后写 ready_for_integration 并 push，然后停止等待远端单槽流水线；只有硬阻塞才询问。

## 9.10 同时启动不同模块的示例

A 在 M00 完成后可打开两个独立 Codex 任务：

TEXT

不要依赖旧对话，先读根目录 AGENTS.md 和 agentization 开发入口。作为 A 线按运行手册全自动执行 M01 的第一个未完成切片；模块内严格串行，本次只做一个切片。

TEXT

不要依赖旧对话，先读根目录 AGENTS.md 和 agentization 开发入口。作为 A 线按运行手册全自动执行 M03 的第一个未完成切片；模块内严格串行，本次只做一个切片。

B 可同时打开三个独立 Codex 任务：

TEXT

作为 B 线按运行手册全自动执行 M07 的第一个未完成切片；模块内严格串行，本次只做一个切片。

TEXT

作为 B 线按运行手册全自动执行 M08 的第一个未完成切片；模块内严格串行，本次只做一个切片。

TEXT

作为 B 线按运行手册全自动执行 M09 的第一个未完成切片；模块内严格串行，本次只做一个切片。

短话术只有在 AGENTS.md 和本手册已经包含完整自动化约束时使用；发现文档不一致必须停止开工并先修正文档。

# 10. 明确不采用的方案

## 模块级托管长任务

已否决。Codex 不得一次连续开发完整模块。每个切片结束后必须停止，开发者手动启动下一片。

## 同一模块内切片并行

已否决。不设计 parallel_safe、切片子分支、切片 worktree 或切片合并流程；模块内并行会增加状态、文件锁和二次合并复杂度。

## 只靠人记得定期同步 dev

已否决。模块开始、普通模块自动集成和每日 02:00 都必须经过仓库脚本/远端门禁。

## 每次 dev push 未经测试直接进入 Agent

已否决。所有同步先进入临时候选并通过非付费回归。

## dev 与 agent 双向自动同步

已否决。M13 人工批准前只允许 dev→agent。

# 11. 提交、推送和完成定义

每个切片至少一个独立 commit，完成即 push 当前模块分支；

禁止普通切片直接 push feature/dev_* 或 feature/agent_*；

已共享模块分支不得 force-push/rebase 改写历史；

切片完成 = 代码、定向测试、独立审核、状态记录、commit、push 全部齐全；

模块开发完成 = 所有切片完成且最后一片已写 ready_for_integration；

模块真正完成 = 单槽候选绿色并已进入 Agent，总看板和合并日志已更新；

integration_blocked 不得报告为完成；

M00 自动化未通过远端验收前，不得把普通模块集成或每日同步描述为无人值守。

# 4. 跨端合同 v1

事实源：docs/agentization/contracts-v1.md

这是两条并行开发线之间的冻结边界。字段变化必须先更新本文件、JSON fixture 和合同测试，再改实现。

# 1. 运行时归属

每个对话创建后固定一个编排模式。目标实现中它是服务端拥有的 conversation 列（或等价的不可被普通 context PATCH 覆盖的字段），不是前端可随意修改的 context key：

JSON

{

"orchestration_mode": "frontend_v2 | supervisor_v1",

"orchestration_version": 1

}

历史对话和已有 pending job 的对话默认 frontend_v2。

新对话才允许按灰度配置选择 supervisor_v1。

有 pending job 的 frontend_v2 对话禁止迁移，避免前后端同时启动收费任务。

supervisor_v1 对话的前端不得再调用现有图片、视频、PPT /start 接口启动下一阶段；只能提交 turn 或人工决策。

# 2. Supervisor 决策合同

TEXT

ActionDecision

├─ action

├─ intent

├─ target_workflow_id

├─ target_stage

├─ target_artifact_ref

├─ confidence

├─ requires_confirmation

├─ clarification_question

├─ patch

├─ reason_code

└─ idempotency_key

action 只允许以下值：

| action | 含义 | 是否允许改变业务状态 |
| --- | --- | --- |
| answer_only | 解释、询问、比较，不推进流程 | 否 |
| continue_workflow | 回答当前 interrupt、确认或继续下一步 | 是 |
| modify_workflow | 修改当前任务的需求、Plan、场景或产物 | 是 |
| regenerate_stage | 重新生成当前明确阶段 | 是，通常可能计费 |
| retry_failed | 重试明确失败的 job/stage | 是，可能计费 |
| start_workflow | 在本对话中新建业务任务 | 是 |
| switch_workflow | 将交互焦点切到已有任务，不隐式取消原任务 | 是 |
| cancel_workflow | 取消或终止明确任务 | 是 |
| clarify | 目标或动作不确定，先向用户追问 | 否 |

intent：image | video | ppt | video_analysis | general。

约束：

reason_code 只能是简短、可审计的规则码，不存储模型思维链。

涉及新计费调用且目标不唯一时必须 clarify，不能按低置信度猜测。

reply_to_message_id、artifact_refs、场景 @mention 的明确指向优先于“最近一个任务”。

answer_only 不得悄悄修改 current_stage、Plan 或 pending job。

# 3. 会话、任务和运行记录

## 3.1 WorkflowRecord

JSON

{

"workflow_id": "wf_...",

"conversation_id": "conv_...",

"kind": "image | video | ppt | video_analysis",

"status": "draft | awaiting_user | running | paused_quota | failed | completed | cancelled",

"current_stage": "string",

"stage_version": 1,

"creation_contract_snapshot": {},

"pending_external_job": null,

"latest_artifact_refs": [],

"context_version": 1,

"created_at": "ISO-8601",

"updated_at": "ISO-8601"

}

## 3.2 TurnRecord

一个用户输入对应一个 turn。网络重试必须通过 conversation_id + client_input_id 幂等返回同一 turn。

JSON

{

"turn_id": "turn_...",

"conversation_id": "conv_...",

"client_input_id": "uuid-from-client",

"status": "accepted | queued | processing | waiting_user | completed | failed",

"target_workflow_id": null,

"decision": null,

"expected_context_version": 12,

"created_at": "ISO-8601"

}

## 3.3 ExternalJobRef

JSON

{

"job_id": "agent-owned-id",

"provider_job_id": "existing-v2-job-id",

"workflow_id": "wf_...",

"stage": "image_generate",

"status": "created | polling | succeeded | failed | timeout | expired",

"attempt": 1,

"idempotency_key": "stable-key",

"next_poll_at": "ISO-8601",

"lease_owner": null,

"lease_expires_at": null

}

刷新、SSE 重连和恢复只查询该记录，不重新调用供应商 /start。

# 4. ContextEnvelope 与摘要

模型每次只收到组装后的 ContextEnvelope，而不是数据库里所有原始消息：

TEXT

ContextEnvelope

├─ current_input                         # 当前用户原文，不压缩

├─ active_or_target_workflow             # 当前目标任务结构化状态

├─ recent_messages                       # 最近原始消息窗口

├─ conversation_summary                  # 对话级结构化摘要

├─ related_workflow_summaries             # 其他任务摘要，不塞完整产物

├─ relevant_long_term_memories            # PowerMem 检索结果

├─ artifact_evidence_refs                 # 消息/产物引用与必要片段

├─ unresolved_questions                   # 尚未回答的问题

└─ budget_report                          # 估算 token 与采用的压缩等级

ContextSummary 必须结构化保存：

用户目标与关键需求；

已确认决策；

否定约束和禁止项；

每个 workflow 的状态摘要；

当前待确认问题；

artifact/message 证据引用；

覆盖的消息范围、上版摘要 ID、版本、内容 hash；

压缩模型和时间，不保存隐藏思维链。

原始消息和原始 artifact 永久作为事实来源保留。压缩只改变“下一次给模型看的上下文”，不能删除前端历史或覆盖权威 Plan/创作合同。

# 5. 上下文预算合同

上下文窗口来自“本次实际调用模型的能力档案”，不是 LangGraph 自己提供的固定窗口。LangGraph/checkpointer 负责保存状态；模型供应商限制才决定单次 LLM 可输入多少。

统一计算：

TEXT

effective_context = min(模型已验证的 max_context_tokens, 业务建议上限)

usable_input = effective_context - max_output_tokens - safety_reserve_tokens

utilization = estimated_input_tokens / usable_input

建议上限比早期方案放大，但只有 AIRouter/模型能力验证成功后才能启用：

| Agent/节点 | 建议有效窗口上限 | 输出预留 | 安全预留 | 未验证时降级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervisor 路由与解释 | 256K | 8K | 32K | 128K 档案 |
| 图片/图片编辑子图 | 256K | 16K | 32K | 128K 档案 |
| 视频生成子图 | 384K | 32K | 48K | 128K 档案 |
| PPT 子图 | 384K | 32K | 48K | 128K 档案 |
| 视频分析子图 | 512K | 48K | 64K | 128K 档案 |
| 摘要/压缩节点 | 384K，超出时分块 | 24K | 48K | 128K 分块 |

模型档案至少配置：max_context_tokens、max_output_tokens、tokenizer_strategy、verified_at、source。缺失或过期时不能猜 256K/512K，必须使用 128K 保守档案并提前压缩。

压缩阈值针对 usable_input：

| 利用率 | 动作 |
| --- | --- |
| 60% | 非 LLM 清理：大型 tool 输出外置，只保留摘要、状态和 artifact 引用 |
| 72% | 标准增量压缩：旧消息进入结构化 conversation/workflow summary |
| 85% | 分层压缩：workflow 摘要再汇总为会话摘要，保留证据指针和最近原文 |
| 92% | LLM 调用前硬闸门：同步压缩；失败则使用最小安全上下文或暂停，不允许直接超窗请求 |

成功压缩目标是回落到 45% 以下。阈值按全局 Context Runtime 配置，所有现有和未来 workflow 自动继承，业务节点不得自己实现另一套压缩百分比。

# 6. 前端可感知事件合同

统一事件 envelope：

JSON

{

"schema_version": 1,

"event_id": "evt_...",

"sequence": 42,

"cursor": "opaque-cursor",

"conversation_id": "conv_...",

"run_id": "run_...",

"occurred_at": "ISO-8601",

"type": "context.compression_started",

"payload": {}

}

首批事件：

run.state_changed

context.compression_started

context.compression_progressed

context.compression_completed

context.compression_failed

input.state_changed

message.upserted

workflow.progressed

interrupt.opened

interrupt.closed

external_job.state_changed

error.raised

规定：

事件先持久化再发送，SSE 只做投递；断线后用 cursor 补发。

message.upserted 携带已经持久化的消息响应，artifact 继续放在现有 payload.artifact，避免消息和 artifact 两套事件乱序。

前端按 event_id + sequence 幂等消费。发现 sequence gap 时重新取 snapshot，不自行猜状态。

压缩提示属于运行时状态，不写成聊天消息，也不向用户展示摘要正文、token 数或内部 prompt。

建议文案：

开始：对话内容较长，正在整理上下文，当前任务和已生成内容不会丢失。

完成：上下文整理完成，正在继续处理刚才的请求。

可恢复失败：上下文整理暂时未完成，你的输入已保留，系统将继续重试。

压缩期间输入框仍可编辑、上传和发送。后端把新输入持久化为 queued；前端只显示排队状态，绝不自动重发。

# 7. API 合同

所有新接口继续使用 /agent 前缀：

| API | 作用 |
| --- | --- |
| POST /agent/conversations/{id}/turns/start | 原子保存用户输入并创建/复用 turn 与 run |
| GET /agent/conversations/{id}/agent-snapshot | 恢复 run、压缩、队列、消息、workflow、interrupt 和 cursor |
| GET /agent/conversations/{id}/agent-events?cursor=... | SSE 订阅和断点续传 |
| POST /agent/conversations/{id}/interrupts/{interrupt_id}/responses | 提交方向选择、表单、Plan 同意、修改、结束等人工响应 |
| GET /agent/conversations/{id}/turns/jobs/{run_id} | SSE 不可用时的 run 轮询兜底 |

POST turns/start 请求至少包含：

JSON

{

"client_input_id": "uuid",

"content": "用户原文",

"materials": [],

"reply_to_message_id": null,

"artifact_refs": [],

"expected_context_version": 12

}

服务端必须先持久化输入并返回 accepted/queued，再异步执行 Supervisor。超时不能让前端重新创建 turn。

client_input_id 是新运行时的统一幂等键。保存可见用户消息时，Repository Adapter 将它映射到现有消息 payload 的 client_message_id 语义；不要求前端为同一次输入生成两个 UUID。

# 8. LangGraph/checkpointer 命名

Supervisor thread：pf:conversation:{conversation_id}:supervisor:v1。

Workflow thread：pf:conversation:{conversation_id}:workflow:{workflow_id}:v1。

父 Supervisor 保存会话级判断；每个 workflow 独立保存可恢复状态，允许同一对话存在多个已完成/暂停任务。

子图默认按一次命令继承 checkpointer；需要多轮人工确认的 workflow 使用稳定 workflow thread 恢复。

SQL 业务投影是查询、幂等、列表和 UI snapshot 的权威来源；checkpointer 是图执行位置的权威来源。两者通过 workflow/turn/run ID 对齐，不能把二进制产物复制进 checkpoint。

# 9. 兼容性不变量

创意方向和 Plan 继续人工确认。

图片结果 60 秒默认满意；视频结果必须人工结束；视频场景包无倒计时确认。

关闭图片/视频/PPT 表单视为取消并记录 form_cancelled。

图片编辑缺原图时暂停等待上传；失败重试重新打开参数确认。

视频创作合同、Plan、资产清单、场景包保持权威继承；单分镜 4–15 秒。

刷新、切换对话和网络重试不重复启动计费任务。

额度不足进入 paused_quota，充值后可从原状态恢复。

下载才完成“导出交付”；预览不算下载。

content-app Authorization 只透传，不进入摘要、事件、日志或 PowerMem。

PowerMem 继续只通过 PowerMemService helper 读写；上下文压缩不替代长期语义记忆。

# 10. 官方机制依据

LangGraph persistence 通过 thread_id 和 checkpointer 保存每个步骤状态，可用于恢复、人工介入和容错：Persistence（https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence）。

interrupt() 会保存图状态并等待外部输入；恢复前的副作用必须幂等：Interrupts（https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/interrupts）。

子图是否跨调用保留状态由 checkpointer 模式决定；父图必须有 checkpointer 才能支持子图持久化和 interrupt：Subgraphs（https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/use-subgraphs）。

官方建议对长对话进行消息裁剪或摘要，并把运行摘要作为图状态的一部分：Memory（https://langchain-ai.github.io/langgraph/how-tos/memory/manage-conversation-history/）。

仓库已有 DeerFlowSummarizationMiddleware 和 SummarizationConfig，因此不采用来源不明的第三方“压缩 Skill”。本方案复用其 token 计数、摘要和 skill 内容保护思路，但增加 PixelFlow 必需的持久化结构化摘要、压缩锁、输入排队和前端事件；现有 middleware 作为最后一道防溢出保护，而不是唯一的业务压缩实现。

# 5. 测试矩阵与合并门禁

事实源：docs/agentization/test-matrix.md

# 1. 原则

日常模块测试全部使用 fake/mock，不调用真实图片、视频、PPT、剪映供应商，不产生费用。

真实流程只在 M13、获得人工批准并提供临时 Authorization 后执行。

feature flag 默认 off。每次模块合并都要证明关闭开关时当前 v2 行为不变。

所有恢复测试都要证明“查询原 job”，不能用重新 /start 伪装成恢复成功。

代码通过不等于模块完成；测试报告和状态交接必须同时完成。

# 2. 所有模块公共闸门

git diff --check。

后端变更：相关 pytest + ruff check 变更路径。

前端变更：相关 Node 测试 + corepack pnpm lint + corepack pnpm build-prod。

DTO/API 变更：Python/TypeScript 共享 fixture + OpenAPI operation ID 测试。

Agent/Skill/恢复逻辑变更：同步最新设计、README、AGENTS；content-app 合同变化再同步 CONTENT_APP_API_CALLS.md。

测试不能输出 Authorization、API key、用户原始长 prompt 或完整供应商 URL 查询参数。

当前前端没有统一 test/build 脚本，部分 UI 合同测试未纳入 package script，且部分脚本使用 Unix /tmp/rm。M00 必须先补跨平台聚合入口和分支自动化测试；完成前，以现有独立命令为准，构建使用 build-prod，不要使用不存在的 pnpm build。

# 3. 模块最小测试集

| 模块 | 必测范围 |
| --- | --- |
| M00 | 新 Python/TS 合同；test_openapi_operation_ids.py；前端现有 18 个测试文件聚合；PowerShell 临时仓库验证 dev-sync guard、模块分支/worktree、逐切片串行、ready_for_integration、单槽自动集成、每日调度和失败不写 Agent 主干；M00-A/M00-B 同源设计/Agent SHA、文件所有权和固定集成顺序 |
| M01 | test_pixelflow_task_store.py、test_pixelflow_conversations_router.py、owner isolation、CAS/Inbox/Outbox 新测试、剪映原子 patch |
| M02 | checkpointer、run manager、gateway runtime cleanup/recovery、harness boundary、新 graph interrupt/restart |
| M03 | model profile、token budget、context relevance、PowerMem helper、artifact externalization |
| M04 | summarization middleware 现有测试、structured summary、四阈值、压缩锁、事实保护、输入排队 |
| M05 | Supervisor rules、structured output、validator、golden cases、clarification、answer-only 状态不变 |
| M06 | operation 状态机、lease 竞争、crash window、402、job 404/timeout/restart、鉴权不落库 |
| M07 | events、reducer、cursor/gap/reconnect、legacy adapter、conversation switch isolation |
| M08 | test_image_prepare.py、image router/asset edit/Borgrise image；前端 image review/main flow/task board |
| M09 | PPT router/SmartPPT skill/intake form/profile；PPT pending 恢复、页级重生成、生产构建 |
| M10 | Borgrise decompose/poll/video router；单/多视频、大 artifact context 测试 |
| M11 | Plan/asset/blueprint/scene package/video router/provider/QC/Jianying 全组；前端 scene/Jianying/main flow |
| M12 | conversation routing、active Plan snapshot、Plan recovery、main flow、task board、新旧 runtime UI |
| M13 | 后端全量、前端全量、mock E2E、三进程本地冒烟、shadow、回滚；批准后真实 verifier |

# 4. 新 Agent 必测场景

## 4.1 智能交互

同一对话先生成图片，再说“按这个风格做 30 秒视频”：新建 video workflow，不覆盖 image。

“把刚才第三张图背景换白”：修改指定 artifact，不重新做整组。

“继续”：一个 interrupt 时恢复；多个候选时追问。

“再生成一次”：目标唯一才执行；多个图片/PPT 页/分镜时追问。

“为什么选这个模型”：只回答，不改变 stage/version/pending job。

回复历史 Plan 卡片“恢复这个版本”：走 restore，不生成新方向/新 Plan。

对已完成 workflow 说“再做一个”：新 workflow ID；说“重做这一版”：当前 workflow 新 stage version。

## 4.2 压缩与记忆

在 59%、60%、71%、72%、84%、85%、91%、92% 边界触发正确策略。

压缩前后 creation_contract/scene_blueprints/asset_manifest/pending_action/operations hash 完全一致。

用户否定要求、目标、时长、比例、模型、未决问题、artifact ID 不丢失。

SQL 中完整原消息仍在；前端仍显示完整历史。

压缩期间连续提交 3 条消息：全部入队、顺序处理、刷新后仍在、不由前端重发。

压缩失败：不超窗调用；输入保留；可恢复失败有事件。

PowerMem 不可用 fail-open；Context CAS/operation 幂等失败 fail-closed。

## 4.3 恢复与并发

相同 turn 重试 3 次只产生一个 run。

相同计费 command 并发 2 次只产生一个 provider start。

provider 已成功、checkpoint 写入前崩溃：恢复后查询原 operation，不重新计费。

SSE 断线、重复事件、乱序、sequence gap 后状态一致。

应用重启后从 SQLite/Postgres checkpointer 和 operation store 继续。

用户 A 无法读取用户 B 的 workflow/turn/event/operation，统一返回 404 风格。

## 4.4 旧流程兼容

frontend_v2 对话继续使用所有现有 pending job 恢复。

有 pending job 的旧对话不能迁移为 supervisor_v1。

supervisor_v1 对话刷新后前端不调用任何业务 /start。

图片 60 秒默认满意；视频不自动结束；场景包无倒计时。

表单 X 记录 form_cancelled。

额度不足暂停并可从同一 operation 恢复。

最终下载才完成任务看板“导出交付”。

# 5. 质量指标门槛

| 指标 | 门槛 |
| --- | --- |
| Supervisor action 黄金集准确率 | ≥ 92% |
| 目标 workflow/artifact 准确率 | ≥ 95% |
| 歧义追问召回率 | ≥ 95% |
| 计费动作误执行 | 0 |
| 关键业务事实/ID/否定约束保留 | 100% |
| 一般摘要事实保留 | ≥ 98% |
| 重复供应商 start | 0 |
| 跨会话/跨用户污染 | 0 |
| turn accepted 事件 P95 | ≤ 300ms |
| 确定性 interrupt 路由 P95 | ≤ 500ms |
| LLM 动作判断 P95 目标 | ≤ 5s |
| 压缩 started 事件 P95 | ≤ 300ms |

# 6. Shadow 规则

Shadow 只比较决策、标准业务 Command/DTO、prompt 参数准备，绝不第二次调用付费 provider。

Shadow 禁止 PowerMem record，避免把未执行决策沉淀为经验；允许必要的 fail-open search。

记录旧前端实际动作与 Supervisor 建议动作、target、reason code、是否本应追问。

任何重复计费、跨会话污染、鉴权泄漏、job 丢失、402 不可恢复或状态覆盖，立即 kill switch。

# 7. 分支自动化门禁

模块开始脚本发现最新 dev 不是 Agent 祖先时，必须先创建同步候选；不能从陈旧 Agent 创建模块分支。

模块集成候选必须按最新 agent → 最新 dev → 模块分支构建。

候选测试期间 dev 或 agent 前进时，最终祖先检查失败，候选不得合入。

模拟 dev/模块同时修改同一文件时，脚本必须停在候选分支并保持两个 feature 分支不变。

模拟定向测试失败、module status 非 ready_for_integration、未完成切片、脏工作区、错误分支和缺少远端时都必须 fail-closed。

两个集成任务并发时只能有一个进入共享分支合并区；另一个排队或因基线变化重建。

切片 Codex 只能 push 当前模块分支；测试必须拒绝创建 mXX-sYY-* 切片分支，也必须拒绝直接 push feature/dev_* 或 feature/agent_*。

M00-A/M00-B 必须从同一个已包含评审设计的 Agent SHA 创建；两分支 HEAD 必须能证明该 SHA 是共同祖先。

M00-B 修改规范 Python DTO/fixture、M00-A 修改 B 锁定的 web/** 合同路径、任一分支修改模块汇总状态时，文件所有权门禁必须失败。

M00 集成必须按 最新 Agent + 最新 dev → m00-a → 定向测试 → m00-b → 跨端/全量/flag-off/自动化门禁 执行；交换顺序、遗漏分支或两个 Codex 同写临时候选都必须 fail-closed。

在两个 worktree 强制 checkout 同一模块分支、两个对话尝试并发 push 同一模块或前一切片未 push 就启动下一片时，分支策略测试必须拒绝执行并提示模块内串行。

普通模块最后一片写 ready_for_integration 后必须触发单槽流水线；绿色更新 Agent/BOARD/MERGE_LOG，失败写 integration_blocked 且 Agent 不变。

每天 02:00 调度必须验证 dev 无领先、可安全同步和失败不污染三种路径；已结束的 Codex 对话不能被当作调度器。

未配置 Gitee/Jenkins/Codex Automation 时自动化状态只能是 automation_local_ready；远端调度、保护分支和绿色自动合并实际验证后才能是 automation_active。

# 8. 建议命令

后端定向示例：

POWERSHELL

cd backend

uv run pytest tests/test_pixelflow_task_store.py tests/test_pixelflow_conversations_router.py -q

uv run ruff check pixelflow app/gateway tests

前端当前示例：

POWERSHELL

cd web

corepack pnpm test:conversation-routing

corepack pnpm test:active-plan-snapshot

corepack pnpm test:plan-message-recovery

corepack pnpm test:jianying-draft

corepack pnpm test:workflow-task-board

node --test tests/mainFlowContract.test.mjs tests/jianyingDraftUiContract.test.mjs tests/videoSceneUiContract.test.mjs tests/reviewWindow.test.mjs

corepack pnpm lint

corepack pnpm build-prod

M00 完成后使用新聚合命令替代逐条 Node 命令，并把实际命令写回本文件和 AGENTS.md。

真实验证脚本 scripts/verify_video_asset_manifest_flow.py 可能调用外部环境、下载文件和产生费用，只能在 M13 人工批准后运行；其 Authorization 只存在进程环境变量中，不能写入文档或测试报告。

# 6. 开发总看板

事实源：docs/agentization/status/BOARD.md

更新时间：2026-07-22 基线：02493711e8c9b74ec5f8e54cfadac3881297754c 当前结论：设计包已确认“模块之间并行、模块内部切片严格串行”。M00 使用 A/B 两条开发分支并行、各自内部串行，首次集成手动启动一次；M01–M12 普通模块最后一片后由远端单槽流水线自动集成。所有实现模块尚未开工。

| 模块 | 名称 | Owner | 当前状态 | 已完成切片 | 阻塞/前置 | 合并 SHA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | 合同、分支自动化、feature flag、测试入口 | A+B | ready | 0/5 | 设计评审 | — |
| M01 | 持久化、CAS、Inbox/Outbox | A | not_started | 0/5 | M00 | — |
| M02 | LangGraph 会话/Workflow 内核 | A | not_started | 0/4 | M00、M01 | — |
| M03 | 模型档案、预算、ContextEnvelope | A | not_started | 0/4 | M00 | — |
| M04 | 全局上下文压缩 | A | not_started | 0/5 | M01、M03 | — |
| M05 | Supervisor 决策与目标解析 | A | not_started | 0/5 | M02–M04 | — |
| M06 | 持久化 External Job Coordinator | A | not_started | 0/5 | M01、M02 | — |
| M07 | 前端 Supervisor 事件 Runtime | B | not_started | 0/5 | M00 | — |
| M08 | 图片/图片编辑 Adapter | B | not_started | 0/4 | M00；联调 M06 | — |
| M09 | PPT Adapter | B | not_started | 0/4 | M00；联调 M06 | — |
| M10 | 视频分析 Adapter | B | not_started | 0/4 | M00；联调 M03/M06 | — |
| M11 | 视频生成 Adapter | B | not_started | 0/5 | M00；联调 M05/M06 | — |
| M12 | 交互 UI 与 Legacy 迁移 | B | not_started | 0/5 | M07 | — |
| M13 | E2E、Shadow、灰度、回滚 | A+B | not_started | 0/5 | M01–M12 | — |

# 当前文件所有权

尚未领取任何实现文件。设计文档由本轮设计任务创建；scripts/__pycache__/ 是设计前已存在的未跟踪用户文件，不属于本项目任务。

# 下一步

确认 A/B 人员对应关系；日常分支固定为 feature/dev_0.8.4_boguan，集成分支固定为 feature/agent_0.8.4_boguan。

使用 superpowers:writing-plans 为 M00 生成逐文件 TDD 实施计划，计划必须写明 M00-A/M00-B 双分支、各线内部串行、共享文件所有权和首次集成引导步骤。

分别用运行手册的 A/B 首次话术同时启动 M00-A.1、M00-B.1；每个 Codex 任务只执行一个切片，完成后由开发者手动说“继续下一个未完成切片”。

A/B 两线完成后手动启动 M00-I.1，验证脚本、Gitee/Jenkins 定时任务、普通模块 ready_for_integration 自动集成和每日 02:00 漂移检查；实际远端配置通过前状态不得超过 automation_local_ready。

总看板只在模块通过闸门并由单槽候选合入 feature/agent_0.8.4_boguan 后更新；模块分支内的逐切片实时进度写对应模块状态文件。

# 附录：使用与维护规则

事实源优先级 开发执行时以仓库根目录 AGENTS.md、docs/pixelflow-agent-skill-flow-latest-design.md 和 docs/agentization/ 下的 Markdown 为准。Word 是这些事实源的汇报版快照；后续改变模块、切片、分支或自动化规则时，应先更新 Markdown，再重生成 Word。

本报告未修改任何业务代码，也未启动模块开发分支；它只统一设计、任务拆分、执行话术和汇报文档。